Raport z realizacji

w latach 2010 – 2011

„Programu Ochrony Środowiska dla miasta Bolesławiec na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem lat 2014 – 2017”.

ZLECENIODAWCA:

GMINA BOLESŁAWIEC
ul. Rynek 41-Ratusz
59-700 Bolesławiec 
tel. + 4875 64 56 400, faks: + 48 75 64 56 402
e-mail:umboleslawiec@um.boleslawiec.pl, http://www.um.boleslawiec.pl

ZLECENIOBIORCA:

EKO – TEAM KONSULTING,
ul. Goleszowska 16/125, 43-300 Bielsko-Biała,
Tel.: (0-33) 486 53 53, fax: (0-33) 486 54 54, kom. 513 100 869,
e-mail: biuro@eko-team.com.pl, www.eko-team.com.pl

BOLESŁAWIEC , MARZEC 2012

AUTORZY OPRACOWANIA:

Agnieszka Chylak

Sebastian Kulikowski

Zdjęcia na okładce pochodzą ze strony Urzędu Miasta Bolesławiec - www.um.bolesławiec.pl

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	4

1.1	Podstawa prawna opracowania	4

1.2	Charakterystyka Miasta Bolesławiec	4

2.	ZMIANA STANU ŚRODOWISKA NA TERENIE MIASTA BOLESŁAWIEC	11

2.1.	Ochrona przyrody i krajobrazu	11

2.2.	Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi i ochrona wód	15

2.3.	Ochrona powierzchni ziemi	20

2.4.	Gospodarowanie zasobami geologicznymi	22

2.5.	Środowisko a zdrowie	22

2.6.	Jakość powietrza atmosferycznego	24

2.7.	Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych	34

2.8.	Edukacja ekologiczna	35

3.	OCENA REALIZACJI PROGRAMU	43

4.	MONITORING REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA	43

5.	PODSUMOWANIE	45

SPIS TABEL

Tabela 1 Struktura działalności gospodarczej na terenie miasta Bolesławiec w latach 2010 - 2011	11

Tabela 2 Ochrona przyrody i krajobrazu - zadania	13

Tabela 3 Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi i ochrona wód - zadania	17

Tabela 5 Ochrona powierzchni ziemi - zadania	21

Tabela 6 Środowisko a zdrowie - zadania	23

Tabela 7 Jakość powietrza atmosferycznego - zadania	25

Tabela 8 Edukacja ekologiczna - zadania	36

Tabela 9 Wskaźniki efektywności Programu Ochrony Środowiska	44

Tabela 10 Nakłady finansowe na poprawę jakości środowiska	45

sPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1. Położenie miasta Bolesławiec w powiecie bolesławieckim	5

Rysunek 2 Liczba ludności Miasta Bolesławiec w latach 2001 – 2011	10

Rysunek 3 Wydatki na poprawę infrastruktury drogowej z budżetu Miasta Bolesławiec	34

Rysunek 4 Nakłady finansowe na poprawę jakości środowiska	46

Rysunek 5 Udział procentowy nakładów finansowych na ochronę środowiska	46

# 1.	WPROWADZENIE

Raport z wykonania Programu ochrony środowiska na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017 dla miasta Bolesławiec (nazywany dalej Programem ochrony środowiska)  jest dokumentem sporządzanym co dwa lata w celu skontrolowania stanu realizacji zadań zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska. Źródłem informacji dla opracowania niniejszego dokumentu były dane i informacje udostępnione przez Urząd Miasta w Bolesławcu, w tym:

- sprawozdanie finansowe za lata 2010 -2011,

- sprawozdanie opisowe z przebiegu realizacji zadania ,,Edukacja mieszkańców miasta Bolesławiec w zakresie gospodarki odpadami”

Za informacje dodatkowe posłużyły dane Głównego Urzędu Statycznego, Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu, Nadleśnictwa Bolesławiec. Niniejszy dokument określa stopień realizacji zadań własnych Gminy.

## 1.1	Podstawa prawna opracowania

Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 18, ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2008, nr 25, poz. 150 tekst ujednolicony), Programy Ochrony Środowiska podlegają raportowaniu: „organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.”

Podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej Miasta stanowi Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bolesławiec na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017, przyjęty uchwałą nr LIX/476/10 Rady Miasta Bolesławiec w dniu 29.09.2010 r. Realizacja polityki ekologicznej ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości środowiska naturalnego oraz zdrowia mieszkańców.

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bolesławiec stanowi przede wszystkim ocenę stopnia wykonania zadań własnych założonych w POŚ. Opracowanie obejmuje również omówienie zmian w zakresie wszystkich kierunków ochrony środowiska, jakie dokonały się w ciągu ostatnich dwóch lat, na terenie Bolesławca.

## 1.2	Charakterystyka Miasta Bolesławiec

POŁOŻENIE

Bolesławiec jest gminą miejską, położoną w zachodniej Polsce, w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego. Miasto Bolesławiec wchodzi w skład powiatu bolesławieckiego, który obejmuje ponadto następujące gminy:

- Osiecznica,

- Nowogrodziec (gmina wiejsko-miejska),

- Bolesławiec (gmina wiejska),

- Warta Bolesławiecka,

- Gromadka.

Rysunek 1. Położenie miasta Bolesławiec w powiecie bolesławieckim

Źródło: www.gminy.pl

Miasto Bolesławiec zajmuje powierzchnię 2357 ha.

Bolesławiec stanowi ważny węzeł komunikacyjny w zachodniej części województwa dolnośląskiego. Miasto leży na skrzyżowaniu drogi międzynarodowej i krajowej A4 z Medyki, przez Kraków, Wrocław do Jędrzychowic, drogi krajowej nr 94, dróg wojewódzkich:

- nr 297 z Jeleniej Góry do Nowej Soli i dalej drogą krajową nr 3 do Szczecina i Świnoujścia,

- nr 363 z Bolesławca do Jenkowa przez Złotoryję i Jawor,

- nr 350 Bolesławiec – Ruszów – Przewóz – Łęknica.

i dróg powiatowych:

- nr 2272D: Bolesławiec – Gromadka – Chocianów,

- nr 2273D: Bolesławiec – Ocice – Lubań,

- nr 2280D: Bolesławiec – Żeliszew – Ustronie,

- nr 2286D: Bolesławiec- Dąbrowa – Kraśnik Dolny – Tomaszów – Wilczy Las,

- nr 2305D: Bolesławiec ul.: Żwirki i Wigury, K. Miarki,

- nr 2306D: Bolesławiec ul.: Podgórna i Zygmunta Augusta,

- nr 2307D: Bolesławiec ul.: Tyrankiewiczów i Wojska Polskiego,

- nr 2308D: Bolesławiec ul. Żeromskiego,

- nr 2309D: Bolesławiec ul. Łasicka,

- nr 2310D: Bolesławiec ul.: Zwycięstwa i Leśna,

- nr 2311D: Bolesławiec ul.: Kubika i Gdańska,

- nr 2312D: Bolesławiec ul. Śluzowa,

- nr 2312D: Bolesławiec ul.: Polna i Modłowa do średnicy miejskiej,

- nr 2312D: Bolesławiec ul. Ogrodowa,

- nr 2312D: Bolesławiec ul. Mickiewicza,

- nr 2312D: Bolesławiec ul. Sądowa,

- nr 2312D: Bolesławiec ul. Dolne Młyny,

- nr 2312D: Bolesławiec ul. Mostowa,

- nr 2312D: Bolesławiec ul. Komuny Paryskiej,

- nr 2312D: Bolesławiec ul. Staroszkolna,

- nr 2312D: Bolesławiec ul. Spacerowa,

Drogi wojewódzkie wewnątrz miasta prowadzone są głównie w zwartej zabudowie, co praktycznie uniemożliwia podniesienie ich parametrów technicznych poprzez poszerzenie pasa drogowego. Prowadzone są jedynie prace związane z poprawą stanu ich nawierzchni.

Wysokość terenu, na którym położony jest Bolesławiec waha się od  170 m npm (dno doliny Bobru przy ujściu z miasta) do ok. 250 m npm w Lesie Sztolniska na południowym skraju miasta. Deniwelacje wynoszą 70 m. Teren obniża się w kierunku północnym.

Przez okolice Bolesławca przebiega ważna granica geologiczna oddzielająca Sudety od bloku przedsudeckiego. Wyznacza ją uskok brzeżny sudecki przebiegający w kierunku NW-SE. Południowa część miasta (Lasy Bolesławieckie) zaliczana jest do rejonu sudeckiego. Granica ta nie odzwierciedla się w rzeźbie terenu, ponieważ jest ona maskowana luźnymi skałami osadowymi. Tereny miasta położone na północ od tego uskoku należą już do bloku przedsudeckiego.

LASY

Lasy, grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzaczenia zajmują na terenie Bolesławca powierzchnię 479 ha (20,3% powierzchni miasta), z czego same lasy - 451 ha (19,1%). Także lesistość terenów położonych wokół Bolesławca (w szczególności w kierunku północnym) jest bardzo wysoka i wynosi około 50%. Na terenie miasta znajdują się lasy różnych form własności:

- lasy Skarbu Państwa - 359 ha,

- lasy komunalne - 64 ha,

- lasy osób fizycznych - 15 ha.

Nadzór nad lasami Skarbu Państwa prowadzi Nadleśnictwo Bolesławiec. Nadleśnictwo prowadzi także (w imieniu Starosty Bolesławieckiego)  sprawy z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Bolesławieckiego w granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa (na podstawie porozumienia ze Starostą Bolesławieckim nr I/1/10 z dnia 11 stycznia 2010 r. ).

ZIELEŃ MIEJSKA

Tereny zieleni miasta Bolesławiec tworzą historycznie ukształtowane zespoły (zabytkowe planty, parki i cmentarze), zieleńce oraz lasy komunalne (dawne parki leśne). Powierzchnia terenów zieleni na terenie miasta wynosi ogółem 90 ha, w tym parki miejskie i zieleńce zajmują 26,5 ha, lasy komunalne - 63,8 ha. Uzupełniają je tereny zieleni towarzyszącej, tereny zieleni osiedlowej z placami zabaw, tereny ogrodów przydomowych, tereny obudowy biologicznej rzeki Bóbr oraz ogrody działkowe.

Ważnym elementem układu urbanistycznego są planty miejskie. Stanowią one założenie typu ringowego, powstałe po roku 1867 i przekształcane w latach 70-tych XIX w., a następnie w latach 20 -tych XX w. W obrębie plant oznakowano i opisano 32 drzewa, które wyróżniają się wielkością lub stanowią rzadko spotykane okazy dendrologiczne. Wśród tych pierwszych znajdują się tutaj egzemplarze jesionów, klonów, lip, dębów, buków, grabów, wiązów i kasztanowców. Do często egzotycznych okazów należą: daglezje, platany, wejmutki, świerki kłujące, skrzydłoorzech kaukaski, wierzby płaczące, lipa srebrzysta, klon srebrzysty. Rzadkimi okazami są: topola chińska, jesion pensylwański, lipa krymska, odmiana jednolistkowa jesionu wyniosłego, miłorząb dwuklapowy, modrzew japoński czy, nieczęsto spotykane, odmiany klonu pospolitego (Stolla, Schwedlera). W 1998 roku opracowano i opublikowano przewodnik dydaktyczny po bolesławieckich plantach.

Z wymienionymi wyżej założeniami łączy się park przy dworcu kolejowym. Mniejszej rangi założenia położone są przy ul. Tyrankiewiczów, zaprojektowane jako tereny zieleni towarzyszące szkole ceramicznej (dziś - Zespół Szkół Elektronicznych) i Zgorzeleckiej jako parki przy zabudowie rezydencyjnej.

Wieloprzestrzenne założenie związane jest z folwarkiem „Drüssel”czyli „Próg”. Jest to teren lasu komunalnego w rejonie ulicy Piastów. Urozmaiconą morfologicznie powierzchnię porasta las liściasty o dużym zróżnicowaniu gatunkowym drzew. Dominuje tutaj dąb szypułkowy i brzoza, liczne są również akacja, lipa, klon pospolity, a w zachodniej części lasu świerk, sosna i modrzew. Wiele z tych drzew posiada pierśnicę przekraczającą 200 cm. Las charakteryzuje się bardzo bogatym podszytem, w którego skład wchodzą podrosty lokalnych gatunków drzew, głownie klonu. Teren udostępniony jest przez dwa szlaki turystyczne, zielony i niebieski.

Flora miasta liczy około 420 gatunków roślin naczyniowych, z czego 290 należy do gatunków synantropijnych. Duża liczba tych gatunków świadczy o wielkich zmianach jakie zaszły w środowisku przyrodniczym pod wpływem działalności człowieka. Na terenie Bolesławca stwierdzono występowanie 10 gatunków roślin chronionych (m.in. barwinek pospolity, bluszcz pospolity, chrobotek leśny, pokrzyk wilcza jagoda, sromotnik bezwstydny, widlak goździsty).

Inwentaryzacja obiektów przyrodniczych na terenie miasta Bolesławiec dokonana w 1998 roku przez firmę “Fulica - Jankowski Wojciech” z Wrocławia wykazała dużą różnorodność gatunkową i odmianową drzew, w większości wprowadzonych przez człowieka (parki, aleje, cmentarze). Zinwentaryzowano tutaj 51 gatunków i odmian gatunkowych wartościowych drzew, niektóre zaliczane do gatunków rzadkich w Polsce.

Lista najcenniejszych okazów zawiera 133 obiektów przyrodniczych, wśród których znajduje się 15 uznanych pomników przyrody ożywionej oraz dwa obiekty wpisane do rejestru zabytków. Są nimi: planty miejskie, założone na początku XIX w  oraz zawierający cenny drzewostan, park przy Sądzie Rejonowym. Oprócz nich, wśród kształtowanych obszarów zieleni na szczególną uwagę zasługują dwa ogrody przyszpitalne, 9 alej, 4 grupy drzew, 7 parków, 8 cmentarzy i miejsc pocmentarnych oraz 105 pojedynczych drzew.

Aktualnie wykonywana jest nowa inwentaryzacja przyrodnicza, mająca określić aktualny stan środowiska przyrodniczego na terenie miasta oraz wskazać jakie zmiany zaszły w nim w ciągu ostatnich czternastu lat i czy rozwój miasta lub inne okoliczności spowodowały niekorzystne zmiany w jego florze i faunie.

OCHRONA PRZYRODY

Na terenie miasta do obiektów objętych ochrona prawną należą pomniki przyrody ożywionej (15 sztuk) i nieożywionej (9 sztuk) oraz grupowy pomnik przyrody: aleja lip „Przyleśna” zlokalizowana na obrzeżach lasu komunalnego przy ul. Piastów.

W „Opracowaniu ekofizjograficznym dla Miasta Bolesławiec” zdefiniowano i określono System Przyrodniczy Miasta, będący układem terenów o istotnym znaczeniu przyrodniczym dla miasta i jego mieszkańców.

Osią Systemu Przyrodniczego Regionu jest korytarz ekologiczny Doliny Górnego Bobru. Korytarz ekologiczny związany z Bobrem i jego biologiczną obudową włączony jest do krajowej sieci ekologicznej Econet-PL oraz ma znaczenie międzynarodowe. Prowadzi on od Kudowy Zdroju łącząc obszary węzłowe Masywu Śnieżnika (obszar węzłowy nr 39M), Gór Stołowych (nr 37M), obszar karkonosko- izerski ( nr 35M) oraz Gór i Pogórza Kaczawskiego (nr 36 M) i dalej na północ do obszaru węzłowego Borów Dolnośląskich. Ten ostatni, który niemal przylega do północno- zachodniej granicy Bolesławca ma istotne znaczenie klimatyczne (klimatotwórcze działanie lasów) oraz biologiczne (ostoje zwierzyny, drzewostany nasienne, potencjalne rezerwaty przyrody). Korytarz Bobru stwarza natomiast dobre warunki dla przemieszczania się wielu gatunków zwierząt i roślin. Korytarz ten spełnia też funkcje klimatyczne i hydrologiczne.

W obrębie Systemu Przyrodniczego Bolesławca wyodrębniono:

- Obszary węzłowe - geokompleksy o dużych walorach przyrodniczych o znaczeniu co najmniej regionalnym, zdolne do zasilania innych terenów w mieście:

- Obszar węzłowy Borów Dolnośląskich.

- Węzły przyrodnicze - geokompleksy o dużych walorach przyrodniczych, lecz o znaczeniu lokalnym:

- Kompleks stawów w Chościszowicach oraz kompleksy leśne między Kruszynem i Kraśnikiem Dolnym.

- Kompleks Lasów Bolesławieckich.

- Lasy komunalne w rejonie ulicy Piastów (założenie „Drüssel”).

- Fragment Doliny Bobru na odcinku od Kraszowic do granicy miasta Bolesławiec – proponowany rezerwat przyrody.

- Fragment Doliny Bobru w obrębie Bolesławca obejmująca obszar terasy zalewowej rzeki, a także tereny rekreacyjne MOSiR, antropogeniczne zbiorniki wodne powstałe w wyniku powierzchniowej eksploatacji kruszywa

- Korytarze ekologiczne - geokompleksy ubogie w walory przyrodnicze, ale dające możliwość przekazywania walorów pomiędzy obszarami (znaczenie regionalne) lub węzłami ekologicznymi (znaczenie lokalne):

- Dolina Górnego Bobru jako korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadregionalnym.

- Sięgacze - korytarze ekologiczne przerwane barierą dla przekazywania walorów pomiędzy obszarami lub węzłami ekologicznymi:

- Sięgacz Doliny Górnego Bobru o znaczeniu regionalnym obejmujący Lasy Bolesławieckie oraz lasy komunalne w rejonie ulicy Piastów.

- Wyspy ekologiczne – odizolowane od systemu tereny zieleni, które jednak odgrywają pewną rolę przyrodniczą stanowiąc lokalne biocentra pośród terenów zabudowy miejskiej:

  - Planty Miejskie.

  - Parki miejskie.

  - Wały Szwedzkie.

WODY POWIERZCHNIOWE

Główną rzeką przepływającą przez miasto Bolesławiec jest Bóbr, należący do zlewni Odry. Rzeka Bóbr jest jednym z największych dopływów Odry. Na terenie miasta rzeka płynie z południowego zachodu  w kierunku północnym. Dolina Bobru ma charakter płaskodenny, z rozbudowanym systemem teras. Rzeka na terenie miasta została uregulowana, a dno doliny na niektórych odcinkach zostało silnie przekształcone w wyniku eksploatacji żwirów. Bóbr w obrębie miasta cechuje się spokojnym nurtem i znacznymi wartościami przepływu. Niemniej, Bóbr jest rzeką o stosunkowo dużych wahaniach poziomu wody, regulowanego kaskadą zbiorników retencyjnych w górnym odcinku rzeki (Pilchowice, Wrzeszczyszyn) poza granicami miasta Bolesławiec.

Oprócz Bobru, na terenie Bolesławca płynie jeszcze niewielki potok: Młynówka (Złoty Potok) – prawobrzeżny dopływ Bobru. Na całej swej długości (ok. 5,2 km) płynie on przez teren Bolesławca. Początek bierze na terenie Lasu Bolesławieckiego, który stanowił teren złotonośny. Źródła znajdują się na wysokości 225 m npm. w rejonie ulicy Jeleniogórskiej (droga nr 297 w kierunku Lwówka Śląskiego). Niegdyś zasilał duży staw, obecnie - trzy niewielkie przepływowe stawy. Płynąc wśród ogrodów potok dociera do obwodnicy śródmiejskiej, gdzie skanalizowany niknie pod powierzchnią terenu. Jako Młynówka dopływa do Bobru na wysokości 175 m npm.

Uzupełnieniem sieci rzecznej są krótkie cieki, tj. rowy systemu melioracyjnego i znaczna ilość zbiorników w wyrobiskach poeksploatacyjnych, o powierzchni do kilku ha zlokalizowanych w dolinie rzeki Bóbr. Skupisko zalanych wyrobisk znajduje się w północnej i zachodniej części miasta.

WODY PODZIEMNE

Według regionalizacji przedstawionej w  Atlasie hydrogeologicznym województwa dolnośląskiego, obszar miasta leży w obrębie regionu XVI2 – bolesławieckiego. Na obszarze objętym opracowaniem występują cztery użytkowe piętra wodonośne: czwartorzędowe, trzeciorzędowe, kredowe (późny santon) i triasowe (poziom wapienia muszlowego i poziom pstrego piaskowca). Piętra kenozoiczne są kolektorem wód o charakterze porowym, a piętra starsze gromadzą wody porowo- szczelinowe.

Teren miasta zlokalizowany jest na obszarze najwyższej ochrony (ONO)kredowo - czwartorzędowego głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 317 - Niecki Zewnętrznosudeckiej. Zwierciadło wody jest o charakterze napiętym i stabilizuje się na głębokościach 17 do 24 m. od powierzchni terenu. Głębokość ujęć wody wynosi tu około 130 m. Zbiornik ten nie jest praktycznie izolowany od powierzchni, lokalnie występują wkładki glin zwałowych o niewielkim rozprzestrzenieniu.

POWIERZCHNIA ZIEMI

Gleby miasta Bolesławiec są glebami zmienionymi antropogenicznie, poprzez zabudowę zwartą i układ komunikacyjny oraz rolnictwo. Znacząca część gruntów rolnych (85%) posiada zgody na wyłączenie z produkcji rolnej. Rolnicza produkcja jest elementem marginesowym na tle ogólnej gospodarki miejskiej i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zakłada się ograniczenia rozwoju funkcji rolniczej na obszarze miasta.

ZASOBY NATURALNE

Na terenie miasta z surowców mineralnych występują jedynie kruszywa naturalne. Znajdują się tutaj następujące obszary udokumentowanych złóż piasków i żwirów: Bolesławice III, Bolesławice p.1, Bolesławice p.2, Bolesławice p.III i Bolesławiec II, z których dwa (Bolesławice p.III oraz Bolesławice p.1) było w 2009 roku eksploatowane,  a złoże Bolesławice p.2 było eksploatowane tylko okresowo (źródło: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. - Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie).

DEMOGRAFIA

Według stanu na dzień 1 stycznia 2012 r. Miasto Bolesławiec zamieszkiwało 40 050 osób co oznacza, że gęstość zaludnienia wynosi 1 658 osób na km2. Z analizy poziomu liczby ludności na przestrzeni lat 2001 – 2011 wynika, że liczba mieszkańców Miasta wykazywała niewielką tendencję spadkową. Biorąc pod uwagę rok 2011 oraz 2001 można stwierdzić, iż liczba osób zamieszkujących teren Bolesławca zmniejszyła się o 8,3%. Zmiany liczby ludności na przestrzeni ostatnich 10 lat przedstawia wykres poniżej.

Rysunek 2Liczba ludności Miasta Bolesławiec w latach 2001 – 2011

Źródło: Urząd Miasta Bolesławiec, 2012

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Miasto Bolesławiec jest ważnym ośrodkiem o funkcjach ponadlokalnych i bogato rozwiniętych funkcjach społeczno-gospodarczych. Wiodącymi funkcjami w mieście są:

- funkcja przemysłowa (43 % ogółu zatrudnionych),

- funkcja usługowa – usługi rynkowe (29% ogółu zatrudnionych),

- funkcja usługowa – usługi nierynkowe: ochrona zdrowia, edukacja, administracja (28% ogółu zatrudnionych).

Struktura branż i firm prowadzących działalność na terenie Bolesławca nie uległa radykalnym zmianom. Liczba podmiotów gospodarczych ujętych w ewidencji działalności gospodarczej wynosiła na koniec 2011 r. 4 326 podmiotów (według GUS, 2012 r.).

Poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące podmiotów gospodarczych na terenie miasta Bolesławiec:

Tabela 1 Struktura działalności gospodarczej na terenie miasta Bolesławiec w latach 2010 - 2011

| Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według sektorów własnościowych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ogółem | Lata |  |
|  | 2010 | 2011 |
| Ogółem | 4 536 | 4 326 |
| Sektor publiczny |  |  |
| podmioty gospodarki narodowej ogółem | 276 | 282 |
| państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem | 80 | 81 |
| spółki handlowe | 12 | 13 |
| Sektor prywatny |  |  |
| podmioty gospodarki narodowej ogółem | 4 260 | 4 044 |
| osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 2 984 | 2 752 |
| spółki handlowe | 220 | 222 |
| spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego | 75 | 87 |
| Spółdzielnie | 12 | 12 |
| Fundacje | 4 | 5 |
| stowarzyszenia i organizacje społeczne | 85 | 89 |

źródło: Główny Urząd Statystyczny, 2012

# 2.	ZMIANA STANU ŚRODOWISKA NA TERENIE MIASTA BOLESŁAWIEC

Program ochrony środowiska dla Miasta Bolesławiec na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem lat 2014 –wskazuje, niezbędne do realizacji, zadania, których głównym celem jest poprawa jakości środowiska na obszarze Miasta, a co za tym idzie poprawa warunków życia mieszkańców.

W Programie Ochrony Środowiska został zastosowany podział zadań na:

- zadania własne,

- zadania koordynowane.

Do zadań własnych zaliczone zostały te inwestycje lub działania, których realizacja związana jest z udziałem finansowym Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz te, których beneficjentem bezpośrednim będzie Miasto Bolesławiec.

Zadania koordynowane to te, w których Miasto (Gmina Miejska), jako jednostka samorządu terytorialnego, nie uczestniczy bezpośrednio. Oznacza to, że działania te realizowane są i finansowane przez jednostki odpowiedzialne zewnętrzne. W niniejszym Sprawozdaniu nie brano pod uwagę tej grupy zadań, ponieważ ich realizacja jest niezależna od Miasta Bolesławiec, zarówno pod względem finansowym jak i odpowiedzialności za prawidłowy przebieg.

Poniżej przedstawiono zestawienie zadań własnych z zakresu ochrony środowiska, ujętych w Programie Ochrony Środowiska. Ponadto określono stan i ocenę realizacji poszczególnych zadań.

## Ochrona przyrody i krajobrazu

Zadania z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu są realizowane w ramach Priorytetu 4 zapisanego w Programie Ochrony Środowiska.

Biorąc pod uwag aktualny stan przyrody i krajobrazu na terenie Miasta Bolesławiec oraz obowiązujące przepisy prawa, sformułowano  w Programie Ochrony Środowiska następujące cele programowe:

CEL DŁUGOTERMINOWY DO ROKU 2017

- Zintegrowana, trwale zrównoważona ochrona zasobów przyrody prowadzona w ramach racjonalnej polityki przestrzennej

CELE KRÓTKOTERMINOWE DO ROKU 2013

- Ochrona obszarów i obiektów chronionych oraz pozostałych przyrodniczo cennych

- Rozwój Systemu Przyrodniczego Miasta

- Ochrona walorów krajobrazu

- Uwzględnianie wartości środowiska przyrodniczego w polityce przestrzennej i kierunkach rozwoju miasta

W wyniku realizacji ww. określonych celów w Programie Ochrony Środowiska zrealizowano zadania wymienione w tabeli poniżej.

Tabela 2 Ochrona przyrody i krajobrazu - zadania

| Lp. | Nazwa zadania | Planowane efekty ekologiczne | Koszty poniesione ogółem (zł) | UE | NFOŚ | WFOŚ | środki własne | Stopień realizacji zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Bieżące utrzymanie parków, lasów komunalnych i terenów zieleni położonych na terenie miasta | Poprawa „przyrodniczego wizerunku” Miasta | 593 073 |  |  |  | 593 073 | zrealizowano |
| 2. | Utworzenie ścieżki przyrodniczej w parku Miejskim przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu | Poszerzenie oferty rekreacyjno wypoczynkowej Miasta | 17 482 |  |  |  | 17 482 | środki wydatkowano na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego |
| 3. | Zakup materiałów i wyposażenia oraz nagrody w konkursach | Poprawa „przyrodniczego wizerunku” Miasta Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie | 47 500 |  |  |  | 47 500 | zrealizowano |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Bieżące utrzymanie parków, lasów komunalnych i terenów zieleni położonych na terenie miasta | Poprawa „przyrodniczego wizerunku” Miasta | 1 028 253 |  |  |  | 1 028 253 | zrealizowano |
| 5. | „Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej miasta Bolesławiec.” | Poszerzenie wiedzy przyrodniczej | 35 670 |  |  | 17 800 | 35 670 | termin wykonania do 30 maja 2012 r. |
| 6. | Przebudowa amfiteatru i ciągów komunikacyjnych w parku przy ul. Tyrankiewiczów | Poszerzenie oferty rekreacyjno wypoczynkowej Gminy | 49 692 |  |  |  | 49 692 | wykonano dokumentację projektową |
|  | „ EKOskapady naturalnymi ścieżkami. Pilotażowy program terenowej edukacji ekologicznej” | Poszerzenie oferty rekreacyjno wypoczynkowej Gminy | 5 855 |  |  |  | 5 855 | dotacja celowa wydatkowana na opracowanie projektu ścieżek przyrodniczych wraz z uzgodnieniami realizowanego przez Stowarzyszenie „Trójrzecze” z Bolesławca |
| 7. | Zakup materiałów biurowych i nagrody w konkursach ekologicznych | Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie | 2 245 |  |  |  | 2 245 | zrealizowane |
| 8. | Program edukacyjny „Las bliżej nas” | Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie | 1 645 |  |  |  | 1 645 | zrealizowane |
| 9. | Światowy Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata | Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie | 2 308 |  |  |  | 2 308 | zrealizowane |
| 10. | Razem 2010 |  | 658 055 |  |  |  | 658 055 |  |
| 11. | Razem 2011 |  | 1 125 668 |  |  | 17 800 | 1 107 868 |  |
| 12. | RAZEM |  | 1 783 823 |  |  | 17 800 | 1 765 923 | Plan na lata 2010-2013 to 5 710 000. Zrealizowano 30% założeń zaplanowanych POŚ |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Bolesławiec

PODSUMOWANIE

Zadania zrealizowane przez Miasto w aspekcie ochrony przyrody zostały skupione na prowadzeniu inicjatyw proekologicznych, promujących walory środowiska przyrodniczego, o charakterze cyklicznym. W latach 2010 – 2011 zakupiono między innymi stację do sprzątania psich odchodów, worki do segregacji odpadów, worki i rękawice dla uczestników obchodów Światowego Dnia Ziemi, akcji Sprzątanie Świata oraz nagrody w konkursach m.in. biletów wstępu do kina (nagrody dla uczniów pierwszych klas gimnazjalnych).

17 marca 2011 r. Gmina Miejska Bolesławiec złożyła wniosek w konkursie grantowym ,,Po stronie natury” o udzielenie dofinansowania na realizację projektu miejskiego centrum Edukacji Ekologicznej pn. ,,Las bliżej nas”. Organizatorami konkursu są: Fundacja Nasza Ziemia oraz Żywiec Zdrój.

16 czerwca 2011 r. Gmina Miejska Bolesławiec zawarła ze Stowarzyszeniem Trójrzecze z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Bankowej 6d/7, umowę o współpracy partnerskiej przy realizacji zadania ,,EKOskapady naturalnymi ścieżkami. Pilotażowy program terenowej edukacji ekologicznej”. Zgodnie z umową w 2011 r. Gmina Miejska Bolesławiec dofinansuje opracowanie projektu ścieżek przyrodniczych wraz z uzgodnieniami  kwotą 5.855 zł.

Pozostałe działania polegały na:

- utrzymaniu terenów zieleni na terenie Miasta. Zakres rzeczowy realizowanych zadań obejmował między innymi: uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów na terenie zieleni miejskiej, pielęgnację żywopłotów i rabat wieloletnich, konserwację trawników i zieleńców, czyszczenie stawu i konserwację zamontowanych na terenie stawu przy ul. Bankowej urządzeń do napowietrzania wody (aeratory – 2 szt.), jesienne i wiosenne wygrabianie liści, konserwację i naprawę urządzeń parkowych oraz ukwiecenie Rynku

- utworzeniu ścieżki przyrodniczej w parku Miejskim przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu. Środki wydatkowano na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

- Opracowaniu inwentaryzacji przyrodniczej miasta Bolesławiec. Koszt realizacji brutto 35. 670 zł. Termin wykonania do 30 maja 2012 r.

- Przebudowa amfiteatru i ciągów komunikacyjnych w parku przy ul. Tyrankiewiczów

Łącznie w Programie Ochrony Środowiska zaplanowano kwotę 5 710 000 na realizację zadań w latach 2010 – 2013. W ciągu dwuletniego okresu wydatkowaną na ochronę przyrody i krajobrazu kwotę 1 765 923, co stanowi około 30% zaplanowanych wydatków.

## Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi i ochrona wód

Celem długoterminowym do roku 2017 zapisanym w  Programie Ochrony Środowiska dla miasta Bolesławiec w zakresie gospodarki wodno – ściekowej  jest „Poprawa jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości i ilości wód podziemnych wraz z racjonalizacją ich wykorzystania”.

CELE KRÓTKOTERMINOWE DO 2013 ROKU

- Dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych pod względem jakościowym określonym przez Dyrektywę 2000/60/WE (Ramową Dyrektywę Wodną) poprzez ich ochronę przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, przemysłowych i rolniczych oraz współpracę ponadlokalną

- Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska, szczególnie w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków

- Dążenie do relatywnego zmniejszenia zużycia wody w gospodarstwach domowych, przemyśle i rolnictwie.

- Zapewnienie wszystkim mieszkańcom miasta odpowiedniej ilości i jakości wody do picia

- Zwiększenie retencji zlewni

Tabela 3 Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi i ochrona wód - zadania

| Lp. | Nazwa zadania | Planowane efekty ekologiczne | Koszty poniesione ogółem (zł) | UE | NFOŚ | WFOŚ | środki własne | Stopień realizacji zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Uzbrojenie terenów w sieć wodociągową ul. Kościuszki i ul. Piastów | Poprawa zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia | 434 307 |  |  |  | 434 307 | w tym wydatki niewygasające – 387.826, inwestycja kontynuowana |
| 2. | Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu | Poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych | 3 582 955 |  |  |  | 3 582 955 | zrealizowano |
| 3. | Przełożenie sieci kanalizacyjnej DN 300 w rejonie ul. Starzyńskiego | Poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych | 34 000 |  |  |  | 34 000 | zrealizowano |
| 4. | Budowa sieci kanalizacyjnej DW 200 dla uzbrojenia działek budowlanych przy ul. Leśnej – Śluzowej w Bolesławcu | Poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych | 30 000 |  |  |  | 30 000 | zrealizowano |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie operatów wodno- prawnych dla ul. Ceramicznej – Bema oraz ul. Gdańskiej (POMONA) | Poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych | 392 107 |  |  |  | 392 107 | zrealizowano |
| 5. | Budowa kanalizacji deszczowej ul. Rzemieślniczej projekt | Poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych | 7 380 |  |  |  | 7 380 | zrealizowane |
| 6. | Wymiana odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej w Bolesławcu | Poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych | 481 797 |  |  |  | 481 797 | zrealizowane |
| 7. | Budowa kanalizacji deszczowej ul. Lipowej-Cieszkowskiego – projekt | Poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych | 19 927 |  |  |  | 19 927 | zrealizowane |
| 8. | Wykonanie sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Jaśminowej | Poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych | 64 909 |  |  |  | 64 909 | zrealizowane |
| 9. | Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu | Poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych | 308 631 |  |  |  | 308 631 | zrealizowane |
| 10. | Razem 2010 |  | 4 081 262 |  |  |  | 4 081 262 |  |
| 11. | Razem 2011 |  | 1 274 751 |  |  |  | 1 274 751 |  |
| 12. | RAZEM |  | 5 356 013 |  |  |  | 5 356 013 | Plan na lata 2010-2013 to 10 114 600. Zrealizowano 53% założeń zaplanowanych POŚ |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Bolesławiec

PODSUMOWANIE

Zadania w gospodarce ściekowej wynikają ze zobowiązań międzynarodowych Polski (stanowisko negocjacyjne w negocjacjach z UE w sprawie wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG) i zapisów Prawa Wodnego oraz aktualnego stanu gospodarki ściekowej. Działania inwestycyjne wyznacza także Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych. Do końca 2010 r. powinny zostać osiągnięte następujące cele:

- wyposażenia aglomeracji powyżej 100 000 RLM w oczyszczalnie ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów do wartości nieprzekraczalnych 10 mg N/dm3 i 1 mg P/dm3 oraz niezbędna modernizacja i rozbudowa istniejącej w tych aglomeracjach sieci kanalizacyjnej,

- wyposażenia aglomeracji o wielkości 15 000 - 100 000 RLM w biologiczne oczyszczalnie ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów,

- wyposażenia zakładów sektora rolno-spożywczego w oczyszczalnie ścieków zapewniające osiągnięcie wprowadzonych standardów emisji zanieczyszczeń.

W dniu 1 lutego 2011 r. została zatwierdzona przez Radę Ministrów Trzecia Aktualizacja KPOŚK (AKPOŚK 2010). Celem trzeciej Aktualizacji Programu było ustalenie realnych terminów zakończenia inwestycji w aglomeracjach, które ze względu na opóźnienia inwestycyjne nie zrealizują zaplanowanych zadań do końca 2010 r. Dlatego też, AKPOŚK2010 swoim zakresem objęło wyłącznie zmiany dotyczące terminów realizacji inwestycji.

Wartości inne niż terminy osiągnięcia efektów ekologicznych pozostały zgodne z dokumentem AKPOŚK2009.

KPOŚK jest instrumentem wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w odniesieniu do redukcji zanieczyszczeń biodegradowalnych z oczyszczalni > 2 000 RLM oraz redukcji związków azotu i fosforu.

Podstawowym działaniem w zakresie gospodarki ściekowej konieczne było zlikwidowanie lub ograniczenie oddziaływania źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych – punktowych, obszarowych i liniowych. Głównym czynnikiem zagrażającym czystości wód jest nieuporządkowana gospodarka ściekowa, stąd też priorytetowym działaniem są inwestycje z tego zakresu.

W latach 2004 – 2011 na terenie Miasta i Gminy Bolesławiec realizowany był projekt „Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu” współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Pomocowego ISPA/FS (Nr 2001/PL/16/P/PE/026) oraz Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obejmował on:

- wybudowanie i zmodernizowanie łącznie 32,2km kanalizacji miejskiej oraz około 1 km sieci wodociągowej w Bolesławcu,

- wybudowanie łącznie 53,0 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Bolesławiec,

- modernizację i rozbudowę części mechanicznej oraz modernizację i rozbudowę części biologicznej i osadowej oczyszczalni ścieków w Bolesławcu o przepustowości 15.000m3/dobę.

W 2011 r. kontynuowano kontrakt 2001/PL/16/P/PE/026-01 i 2001/PL/16/P/PE/026-01.01. Wydatki obejmowały umowę z Inżynierem Kontraktu oraz dotyczyły opracowania studium wykonalności do raportu końcowego z realizacji Projektu. Wydatki dotyczą również wyposażenia oczyszczalni, kontrakt nr 2001/PL/16/PE/026-03.

W ramach Projektu zostały ukończone wszystkie zadania z pierwotnego zakresu. 22 czerwca 2011 został podpisany protokół odbioru dla zadania: „Budowa odcinka kanalizacji etap XI ul. Modłowa- Przemysłowa w ramach zadania „Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu” wraz z uzbrojeniem terenu ul. Modłowej w sieć wodociągową”.

Zakończono realizację dodatkowego zadania współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz dostosowanie istniejącej kanalizacji ogólnospławnej do roli kanalizacji deszczowej w ulicy Zabobrze w Bolesławcu”.

W styczniu 2011 r. zostało przedstawione w WFOŚiGW we Wrocławiu rozliczenie końcowe udzielonej pożyczki i dotacji. Wydatkowano środki zgodnie z zawartymi kontraktami obejmującymi dodatkowe wyposażenie oczyszczalni oraz ostatnią transzę dla Inżyniera Kontraktu dotyczącą opracowania studium wykonalności.

Łącznie w Programie Ochrony Środowiska zaplanowano kwotę 10 114 600 zł na realizację zadań w latach 2010 – 2013. W ciągu dwuletniego okresu wydatkowaną na gospodarkę wodno - ściekową kwotę 5 356 013 zł, co stanowi około 53% zaplanowanych wydatków.

## Ochrona powierzchni ziemi

CEL DŁUGOTERMINOWY DO 2017

- Racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych, zarówno pod względem ekologicznym,  jak i ekonomicznym

CELE KRÓTKOTERMINOWE DO 2013

- Ochrona gleb i gruntów przed degradacją

- Rekultywacja lub rewitalizacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych

Tabela 4 Ochrona powierzchni ziemi - zadania

| Lp. | Nazwa zadania | Planowane efekty ekologiczne | Koszty poniesione ogółem (zł) | UE | NFOŚ | WFOŚ | środki własne | Stopień realizacji zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Koszenie trawy, uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów oraz prowadzanie monitoringu zrekultywowanego wysypiska w Łące | Poprawa stanu przyrody na terenie zrekultywowanym | 22 918 |  |  |  | 22 918 | Zrealizowano |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Monitoring i utrzymanie terenu zrekultywowanego wysypiska odpadów w Łące | Poprawa stanu przyrody oraz nadzór na terenie zrekultywowanym | 17 929 |  |  |  | 17 929 | wykoszono bryłę wysypiska, wykonano ogrodzenie dla ochrony młodych drzew przed niszczeniem ich przez zwierzęta. |
| 3. | Razem 2010 |  | 22 918 |  |  |  | 22 918 |  |
| 4. | Razem 2011 |  | 17 929 |  |  |  | 17 929 |  |
| 5. | RAZEM |  | 40 847 |  |  |  | 40 847 | Plan na lata 2010-2013 to 340 000. Zrealizowano 11% założeń zaplanowanych POŚ |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Bolesławiec

PODSUMOWANIE

Przeznaczenie środków na ochronę gleby i wód podziemnych w kwocie 40 847 zł  wynika z zapisu uzgodnień projektu technicznego „Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych dla miasta Bolesławiec w miejscowości Łąka” dokonanych przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego. Na Gminie Miejskiej spoczywa przez okres minimum 30 lat obowiązek systematycznego koszenia trawy i usuwania biomasy oraz prowadzenie badań monitoringowych wysypiska .

## Gospodarowanie zasobami geologicznymi

CEL DŁUGOTERMINOWY DO 2017

- Ochrona zasobów złóż poprzez ich racjonalne wykorzystanie, zahamowanie nielegalnego wydobycia kopalin oraz rekultywacja terenów poeksploatacyjnych

CELE KRÓTKOTERMINOWE DO 2013

- Racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin w zakresie ich rozpoznania i wydobycia

- Minimalizacja presji wywieranej na środowisko w procesie wykorzystania kopalin

- Ochrona złóż nieeksploatowanych poprzez uwzględnienie ich w planach zagospodarowania przestrzennego

- Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych

Zasady poszukiwania, dokumentowania oraz korzystania z kopalin regulowane są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 1994, nr 27, poz. 96 z późn. zm.) . W ustawie tej rozstrzygnięto sprawę własności złóż kopalin oraz uregulowano problem ochrony zasobów złóż poprzez wymóg ujmowania ich w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązek kompleksowego i racjonalnego wykorzystania kopalin.

Na terenie miasta z surowców mineralnych występują jedynie kruszywa naturalne. Znajdują się tutaj następujące obszary udokumentowanych złóż piasków i żwirów: Bolesławice III, Bolesławice p.1, Bolesławice p.2, Bolesławice p.III i Bolesławiec II, z których dwa (Bolesławice p.III oraz Bolesławice p.1) było w 2009 roku eksploatowane,  a złoże Bolesławice p.2 było eksploatowane tylko okresowo.

## Środowisko a zdrowie

CELE DŁUGOTERMINOWE DO 2017

- Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym i zagrożeniom naturalnym oraz eliminacja i minimalizacja skutków w razie ich wystąpienia

CELE KRÓTKOTERMINOWE DO 2013

- Zapobieganie poważnym awariom i innym zagrożeniom, mogącym mieć wpływ na środowisko oraz zdrowie i życie mieszkańców

- Doskonalenie  systemu zarządzania kryzysowego w aspekcie ochrony  środowiska oraz  rozwój monitoringu zagrożeń środowiska

- Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Tabela 5 Środowisko a zdrowie - zadania

| Lp. | Nazwa zadania | Planowane efekty ekologiczne | Koszty poniesione ogółem (zł) | UE | NFOŚ | WFOŚ | środki własne | Stopień realizacji zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Naprawy bieżące, konserwację sprzętu OC, obsługę systemów ostrzegania ludności, utrzymanie i wynajem bazy magazynowej oraz zakup wyposażenia | Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego | 23 249 |  |  |  | 23 249 | zrealizowano |
| 2. | Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania ludności | Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego | 28 426 |  |  |  | 28 426 | zrealizowano |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zakup oprogramowania dla zarządzania kryzysowego w ramach systemu GIS | Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego | 69 840 |  |  |  | 69 840 | - program 65.190 zł - komputer 4.650 zł |
| 3. | Razem 2010 |  | 51 675 |  |  |  | 51 675 |  |
| 4. | Razem 2011 |  | 69 840 |  |  |  | 69 840 |  |
| 5. | RAZEM |  | 121 515 |  |  |  | 121 515 | Plan na lata 2010-2013 to 1 200 000. Zrealizowano 10,5% założeń zaplanowanych POŚ |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Bolesławiec

PODSUMOWANIE

Większość zadań, koniecznych dla spełnienia celów w sektorze: Środowisko a zdrowie, zawarta jest w pozostałych rozdziałach Raportu. Zagadnienia te są przede wszystkim związane z dobrą jakością wody pitnej, jakością powietrza, poziomem hałasu i promieniowania elektromagnetycznego, stanem gleb oraz zasobów przyrody. Wszystkie działania podejmowane w wymienionych dziedzinach przyczynią się także do osiągnięcia celów dla sektora: Środowisko a zdrowie.

Wydatki z tego tytułu w 2010 osiągnęły kwotę 23.249 zł, w tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 2.000 zł na nagrody dla uczestników konkursów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony p.poż. organizowanych przez Straż Miejską w Bolesławcu i  Zarząd Powiatowy OSP w Bolesławcu.

W ramach zadania rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania ludności, wymieniono 1 syrenę mechaniczną na elektroniczną zainstalowano 1 punkt ostrzegania (28.426 zł) oraz komputer przenośny z oprogramowaniem na potrzeby reagowania kryzysowego i OC (69.840 zł). Łącznie na ten cel wydatkowano 121.515 zł.

## Jakość powietrza atmosferycznego

Ta dziedzina ochrony środowiska jest bardzo ważna, a działania podejmowane w celu poprawy jakości powietrza mają wymierne efekty w postaci ograniczenia poziomu zanieczyszczeń. W ramach realizacji CELÓW KRÓTKOTERMINOWYCH DO 2013 ROKU, w zakresie ochrony powietrza na terenie Miasta Bolesławiec przyjęto następujące działania:

- Ograniczenie  emisji  zanieczyszczeń  powietrza  pochodzących  ze  źródeł  komunalnych, szczególnie tzw. niskiej emisji

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł przemysłowych

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł komunikacyjnych

Do CELU DŁUGOTERMINOWEGO DO 2017 ROKU związanych z ochroną powietrza na terenie Miasta Bolesławiec należy:

- Utrzymywanie standardów jakości powietrza

Tabela 6 Jakość powietrza atmosferycznego - zadania

| Lp. | Nazwa zadania | Planowane efekty ekologiczne | Koszty poniesione ogółem (zł) | RPO WD | Powiat | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011 | środki własne | Stopień realizacji zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CEL OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ KOMUNIKACYJNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DROGI PUBLICZNE POWIATOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Przebudowa drogi ul. Leśna, ul. Śluzowa, Pl. Piastowski | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 2 200 000 |  | 500 000 | 1 100 000 | 599 581 | zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe – współfinansowane przez Gminę Miejską zrealizowano |
| 2. | Przebudowa drogi ul. Karola Miarki i ul. Żwirki i Wigury | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 7 333 474 | 3 393 217 | 2 025 689 |  | 1 914 568 | zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe – współfinansowane przez Gminę Miejską zrealizowano |
| DROGI PUBLICZNE I GMINNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zadanie pn.: „Drogi z odwodnieniem budynków socjalno-mieszkalnych i terenu ul. Kościuszki | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 74 994 |  |  |  | 74 994 | Wykonano nową nawierzchnię asfaltową drogi o długości 113 mb |
| 4. | Zadanie pn.: „Przebudowa ul. Ceramicznej wraz z budową dróg dojazdowych” | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 940 230 |  |  |  | 940 230 | zrealizowano |
| 5. | Zadanie pn.: „Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4” | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 3 626 327 | 1 812 019 |  |  | 1 813 163 | wykonano nawierzchnie i chodniki na długości 1260 m i ciąg pieszo-jezdny. kontynuacja realizacji zadania w roku 2011 |
| 6. | Zadanie pn.: „Budowa ogólnodostępnego parkingu na zapleczu BOK-MCC przy ul. Łukasiewicza w Bolesławcu” | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 61 855 |  |  |  | 61 855 | zrealizowano |
| 7. | Zadanie pn.: „Budowa drogi w BSAG – łącznika ul. Kościuszki – boczna i Przemysłowa” | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 779 491 |  |  |  | 779 491 | zrealizowano |
| 8. | Zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg – terenów pod zabudowę jednorodzinną – boczne ul. Piastów” | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 63 227 |  |  |  | 63 227 | zrealizowano |
| 9. | Zadanie pn.: „Modernizacja drogi – boczna ul. Ceramiczna dz. dr nr 18” | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 101 347 |  |  |  | 101 347 | Zadanie zrealizowano przy 50% współudziale finansowym Gminy Wiejskiej Bolesławiec w kwocie 37.775 zł. |
| 10. | Budowa drogi ul. Domeyki | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 138 107 |  |  |  | 138 107 | zrealizowano |
| 11. | Budowa drogi ul. Westerplatte (boczna) | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 102 790 |  |  |  | 102 790 | zrealizowano |
| 12. | Budowa drogi ul. S. Staszica (za PZU) – projekt | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 17 080 |  |  |  | 17 080 | zrealizowano |
| 13. | Przebudowa ul. Starzyńskiego 6-28 | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 369 343 |  |  |  | 369 343 | W części wynoszącej 21,73 % wartości umowy koszty pokryła Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” tytułem wybudowania dodatkowych miejsc parkingowych. |
| 14. | Przebudowa ul. Zygmunta Augusta (przy wieżowcach), | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 443 153 |  |  |  | 443 153 | zrealizowano |
| 15. | Remont drogi ul. Kołłątaja | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 215 618 |  |  |  | 215 618 | zrealizowano |
| 16. | Remont drogi, chodników i muru oporowego ul. Dzieci Wrześni | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 295 115 |  |  |  | 295 115 | zrealizowano |
| 17. | Remont drogi i chodników ul. Górników | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 247 295 |  |  |  | 247 295 | zrealizowano |
| 18. | Remont chodnika ul. Kwiatowa | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 56 301 |  |  |  | 56 301 | zrealizowano |
| 19. | Remont nawierzchni parkingu ul. Pl. Piłsudskiego | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 193 968 |  |  |  | 193 968 | Parking około 2100 m2, chodnik (kostka brukowa) o powierzchni 186 m2 |
| 20. | Remont drogi ul. Dolne Młyny (boczna) | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 145 840 |  |  |  | 145 840 | zrealizowano |
| 21. | Remont drogi gruntowej ul. Herberta | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 74 759 |  |  |  | 74 759 | utwardzono tłuczniem 551 m drogi na szerokości 5 m o łącznej powierzchni 2755 m2 |
| 22. | Opracowanie projektu oraz budowa drogi ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 135 975 |  |  |  | 135 975 | zrealizowano |
| 23. | Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi ul. Jaśminowa w Bolesławcu | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 16 836 |  |  |  | 16 836 | zrealizowano |
| 24. | Opracowanie projektów budowy dróg i parkingu : ul. Ptasia ( od ul. Stokrotek do ul. Modrzewiowej), ul. Stokrotek ( od ul. Ptasiej do ul. Widok ), ul. Zabobrze (droga dojazdowa do ul. Kamiennej i ul. Bazaltowej), ul. Ślusarska, ul. Obr. Westerplatte, ul. Domeyki, drogi między ulicami: Warszawska- Gdańska-Śluzowa, parking przy ul. Buczka | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 70 270 |  |  |  | 70 270 | zrealizowano |
| 25. | Opracowanie projektów dróg: - ul. Kraszewskiego - ul. Herberta, ul. Rzemieślnicza, ul. Słoneczna, ul. Kosiby-Narutowicza, ul. Lubańska, ul. Starzyńskiego - ul. Konradowskiej (garaże) - ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kościuszki | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 114 358 |  |  |  | 114 358 | zrealizowano |
| CEL: OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ KOMUNALNYCH, SZCZEGÓLNIE TZW. NISKIEJ EMISJI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Remont dachu i kominów- Gdańska 20-21 | ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości powietrza | 89 886 |  |  |  | 89 886 | zrealizowano |
| 27. | Remont dachu i kominów- Komuny Paryskiej 20a | ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości powietrza | 24 573 |  |  |  | 24 573 | zrealizowano |
| 28. | Remont dachu i kominów- Komuny Paryskiej 21a | ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości powietrza | 30 274 |  |  |  | 30 274 | zrealizowano |
| 29. | Wymiana stolarki okiennej- różne adresy | ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości powietrza | 229 320 |  |  |  | 229 320 | Wymieniono 279 okien, w tym: - stolarki okiennej drewnianej 132 - stolarki okiennej z PCV 147 |
| 30. | Wymiana okien w budynku przy ul. Tysiąclecia 32 ABC | ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości powietrza | 116 163 |  |  |  | 116 163 | wymieniono 115 okien |
| 31. | Zadanie pn.: „Modernizacja Miejskich Przedszkoli Publicznych Nr 1, Nr 3, Nr 6 w Bolesławcu, w tym termomodernizacja budynków” | ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości powietrza | 1 450 118 |  |  |  | 1 450 118 | Zrealizowano przy wsparciu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu |
| 32. | Zadanie pn.: „Rozbudowa oraz termomodernizacja budynku GS nr 2” | ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości powietrza | 1 351 667 |  |  |  | 1 351 667 | Zrealizowano przy wsparciu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu |
| 33. | Zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Domu Dziennego Pobytu przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu” | ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości powietrza | 704 488 |  |  |  | 704 488 | Zrealizowano przy wsparciu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CEL OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ KOMUNIKACYJNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DROGI PUBLICZNE POWIATOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2323D ul. Staroszkolna na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chrobrego do skrzyżowania z ulicą Gałczyńskiego | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 141 662 |  |  |  | 141 662 | Gmina Miejska współfinansowała realizację tego zadania w wysokości 50 % |
| DROGI PUBLICZNE GMINNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Budowa drogi w osiedlu POMONA ul. Gdańska | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 280 070 |  |  |  | 280 070 | wykonano drogi wewnętrzne z kostki brukowej o długości 246 m, powierzchni 1264 m2 z odwodnieniem i oświetleniem |
| 36. | Budowa drogi ul. Staszica (boczna) | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 199 500 |  |  |  | 199 500 | Wykonano ciąg pieszo-jezdny o długości 140,75 mb, powierzchnia drogi - 930 m2, zjazdy 90 m2, |
| 37. | Budowa drogi ul. Widok (boczna- tunel) – projekt | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 13 653 |  |  |  | 13 653 | 27.10.2011 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę |
| 38. | Opracowanie projektów budowy drogi: - ul. Zabobrze - ul. Kraszewskiego - ul. Konradowska (do garaży) | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 41 034 |  |  |  | 41 034 | zrealizowano |
| 39. | Budowa parkingów ul. Buczka – Cicha | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 250 000 |  |  |  | 250 000 | Wykonano 60 nowych miejsc postojowych (powierzchnia utwardzona – miejsca postojowe, drogi manewrowe, chodniki – 2.725m2 |
| 40. | Opracowanie projektu budowy parkingu przy ul. Obrońców Helu | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 17 712 |  |  |  | 17 712 | zadanie niezrealizowane |
| 41. | Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta (przy wieżowcach) | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 1 500 |  |  |  | 1 500 | Poniesione nakłady to koszt nadzoru inwestorskiego |
| 42. | Przebudowa ul. Zabobrze w Bolesławcu jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej nr 4 | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 4 789 281 | 1 677 124 |  |  | 4 789 281 | kontynuacja rozpoczętego w 2010 r. zadania. Zrealizowano |
| 43. | Budowa drogi ul. Herberta | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 6 600 |  |  |  | 6 600 | Odtworzono nawierzchnię tłuczniową odcinka drogi (działka nr 358)o szerokości 5 m i długości 20 m |
| 44. | Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem przy ul. Lipowej 20-22 | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 76 882 |  |  |  | 76 882 | Zrealizowano |
| 45. | Droga z oświetleniem ul. Agatowa | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 309 136 |  |  |  | 309 136 | Zakres robót obejmował budowę odcinka drogi o długości 257,7m, o jezdni szerokości 3,5m oraz pobocza o średniej szerokości 0,75m. |
| 46. | Budowa drogi w BSAG – łącznika ul. Kościuszki – boczna i Przemysłowa | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | 794 140 |  |  |  | 794 140 | Budowa odcinka drogi o długości 416mb, jezdni o szer. 4m, nawierzchni z betonu asfaltowego, jednostronnego chodnika o szerokości 2m z betonowej kostki brukowej o pow. 750 m2 |
| 47. | Zakup nowoczesnego taboru autobusowego sposobem na upowszechnianie ekologicznego transportu publicznego w Bolesławcu | poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie spalin w pojazdach autobusowych | 3 436 740 |  |  |  | 3 436 740 | w tym 2 394 450 zł to środki zewnętrzne. Zrealizowano |
|  | wykonano ścieżki rowerowe o łącznej długości 920 m. w ramach realizacji projektu „Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta – II etap renowacji płyty głównej Rynku oraz plant miejskich” | ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych | Nie wydzielono kosztów wykonania ścieżek rowerowych z ogólnego kosztu realizacji zadania. |  |  |  |  | Zrealizowane |
| CEL: OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ KOMUNALNYCH, SZCZEGÓLNIE TZW. NISKIEJ EMISJI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Termomodernizacja budynku Domu Dziennego Pobytu przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu | ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości powietrza | 230 332 |  |  |  | 230 332 | Ocieplenie ścian (796,30m2), ocieplenie stropodachu (448m2), izolację ścian piwnic oraz odbudowę naświetli (134,90m2), wymianę stolarki okiennej (138,40m2), wymianę systemu grzewczego c.o. Współfinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 381.716 zł, w tym: 301.776 zł w 2010 r. i 79.940 zł w 2011 r. |
| 49. | Remont dachu Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu | ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości powietrza | 89 947 |  |  |  | 89 947 | Zakres umowy obejmował m.in.: ułożenie płyt OSB, wykonanie nowych dociepleń dachu, nowych obróbek blacharskich przy murach ogniowych i kominach, wymianę rynien dachowych i naprawę kominów wentylacyjnych |
| 50. | wymiana stolarki okiennej PCV w budynkach mieszkalnych różne adresy | ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości powietrza | 117 836 |  |  |  | 117 836 | wymieniono 76 szt. stolarki okiennej |
| 51. | wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych w obiektach zabytkowych | ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości powietrza | 89 311 |  |  |  | 89 311 | wymieniono 52 szt. stolarki okiennej |
| 52. | Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 41 | ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości powietrza | 46 937 |  |  |  | 46 937 | Zrealizowano |
| 53. | pokrycia dachowego z ociepleniem stropodachu w budynku mieszkalnym przy ul. Obrońców Helu 6 | ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości powietrza | 40 271 |  |  |  | 40 271 | Zrealizowano |
|  | Razem 2010 |  | 21 814 242 | 5 205 236 | 2 525 689 | 1 100 000 | 12 135 753 |  |
|  | Razem 2011 |  | 10 972 544 | 1 677 124 |  |  | 10 972 544 |  |
|  | RAZEM |  | 32 786 786 | 6 882 360 | 2 525 689 | 1 100 000 | 23 108 297 | Plan na lata 2010-2013 to 42 525 165. Zrealizowano 77% założeń zaplanowanych POŚ |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Bolesławiec

PODSUMOWANIE

Zgodnie z art. 85. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska „ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez: utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach, zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane oraz zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach”.

W kontekście powyższego, zaproponowane kierunki działań sformułowane w odniesieniu do celów krótkoterminowych związane są z ograniczaniem emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących zarówno ze źródeł komunalnych, komunikacyjnych jak też i przemysłowych.

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku prowadzenia komunalnej gospodarki cieplnej wyróżnić można dwa kierunki działań:

- wzrost energooszczędności m.in. poprzez stosowanie zabiegów termoizolacyjnych - modernizacje budynków mieszkalnych, publicznych i innych;

- modernizacja lub przebudowa systemów ogrzewania – szczególnie małych kotłowni oraz indywidualnych palenisk domowych (w gospodarce cieplnej duże znaczenie mają uwarunkowania rynkowe, stąd też wskazanie szczegółowych wytycznych nie jest możliwe; generalnie, na terenach, gdzie dominuje zabudowa rozproszona, brak jest ekonomicznego uzasadnienia dla rozwoju centralnych systemów ciepłowniczych).

Prace termomodernizacyjne na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec w latach 2010-2011 kosztowały około 4,5 mln zł, a polegały głównie na:

- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,

- ocieplenie ścian fundamentowych, ścian nadziemia,

- wykonanie tynku strukturalnego oraz stropodachów,

- budowie podjazdów dla osób niepełnosprawnych,

- wymianie instalacji co.,

- remoncie pokryć dachowych.

Gmina Miejska Bolesławiec jest właścicielem 100%  udziałów w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. Spółka zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją ciepła oraz ciepłej wody użytkowej na terenie miasta. Wytwarzanie ciepła odbywa się w Ciepłowni Centralnej położonej przy ul. Gałczyńskiego o mocy zainstalowanej 46,52 MW, opalanej miałem węgla kamiennego. ZEC eksploatuje również jedną kotłownię gazową o mocy 0,26 MW,  opalaną  gazem ziemnym. Spółka eksploatuje 204 węzły cieplne oraz sieci cieplne o łącznej długości ponad 31 km, z czego 60% stanowią sieci preizolowane. ZEC zaopatruje w ciepło około 44% mieszkańców Bolesławca i zaspokaja w około 35% zapotrzebowanie na ciepło w Bolesławcu. Udział sprzedaży ciepła w podziale na grupy odbiorców kształtuje się następująco: 68% - odbiór ciepła na cele mieszkaniowe (spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa komunalne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne); 12 % - na cele obiektów użyteczności publicznej (szpitale, szkoły, przedszkola); 20% - pozostałe obiekty (firmy produkcyjne, usługowe, handlowe i inni). W latach 2010 – 2011 przeprowadzono następujące prace poprawiające jakość powietrza na terenie Miasta Bolesławiec:

- „Wykonanie przyłącza ciepłowniczego 2xDn 80/200 do Zakładu Nr 2 przy ul. Kościuszki 6 Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC” Sp. z o.o. w Bolesławcu” – koszt 157 258,00 zł.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz dostawa 5 szt. kompaktowych węzłów ciepłowniczych” – koszt 171 634.48,00 zł

Kierunki działań związane z ograniczeniem zanieczyszczeń powietrza ze źródeł komunikacyjnych wiążą się w sposób bezpośredni z eliminacją lub zmniejszeniem uciążliwości transportu drogowego dla otoczenia i koncentrują się przede wszystkim na poprawie warunków ruchu drogowego przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi inżynierii ruchu, zapewniających zwiększenie płynności i przepustowości drogowej, na podwyższeniu standardów technicznych infrastruktury drogowej, zwłaszcza w obszarze o największym nasileniu ruchu oraz na rozwoju transportu zbiorowego.

Rysunek 3 Wydatki na poprawę infrastruktury drogowej z budżetu Miasta Bolesławiec

Źródło: UM Bolesławiec

W latach 2010 – 2011 Gmina Miejska współfinansowała przebudowę dróg powiatowych w kwocie 2 655 811 zł, co stanowi około 28 % kosztów całej inwestycji. Na drogi gminne w 2010 r. wydatkowano  8 284 279 zł, z czego kwota 1 812 019 zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Natomiast w 2011 r. zwiększono kwotę przeznaczoną na modernizację dróg gminnych - 10 216 248 zł (1 677 124 zł dofinansowanie z RPO WD).

W ramach  prac przeprowadzono takie czynności jak:

- budowa chodników,

- zatok autobusowych,

- parkingów, w tym miejsc dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego.

## Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych

CEL DŁUGOTERMINOWY DO 2017

- Zmniejszenie uciążliwości hałasu

- Ochrona przed negatywnym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych

CELE KRÓTKOTERMINOWE DO 2013

- Ograniczanie hałasu na terenach, gdzie jest on odczuwalny jako uciążliwy, szczególnie na terenach gęstej zabudowy mieszkalnej

- Ochrona ludności miasta przed oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego

W ramach ochrony przed hałasem oraz przed promieniowaniem elektromagnetycznym zaplanowano na lata 2010 - 2013  następujące zadania:

- wymiana okien na dźwiękoszczelne w budynkach, przy których nie ma możliwości obniżenia poziomu hałasu innymi metodami. Inwestycje dotyczące wymiany stolarki okiennej przedstawiono we wcześniejszym rozdziale.

- wykonanie pomiarów natężenia i struktury ruchu na najbardziej uciążliwych ulicach i skrzyżowaniach. W latach 2010 – 2011 nie przeprowadzono pomiarów ruchu przez Urząd Miasta Bolesławiec.

Na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec ograniczenie poziomu hałasu związane jest głównie z:

- ograniczeniem emisji akustycznej podstawowych źródeł hałasu, głównie komunikacji samochodowej, a w szczególności samochodów ciężarowych,

- poprawy stanu technicznego dróg,

- eliminacji z ruchu pojazdów szczególnie uciążliwych oraz niesprawnych technicznie,

- ograniczenie emisji głośnej muzyki.

## Edukacja ekologiczna

CEL DŁUGOTERMINOWY DO 2017

- Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa miasta Bolesławiec poprzez kształtowanie postaw proekologicznych  oraz wykształcenie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska

CELE KRÓTKOTERMINOWE DO 2013

- Kontynuacja i rozszerzanie działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska w przedszkolach, szkolnictwie (szkoły podstawowe i gimnazja) oraz dla ogółu mieszkańców Bolesławca

- Wspieranie merytoryczne działań z zakresu edukacji ekologicznej

- Zapewnienie społeczeństwu niezbędnych informacji na temat stanu środowiska i działań na rzecz jego ochrony

- Uświadomienie mieszkańcom Bolesławca możliwości poprawy stanu środowiska poprzez własne działania

W zakresie edukacji ekologicznej najważniejszym celem, który należy osiągnąć jest kształcenie świadomości ekologicznej i przekonanie ludzi o konieczności myślenia i działania według zasad ekorozwoju. Jest to cel dalekosiężny, wykraczający poza horyzont 2017 roku, do którego można się zbliżać poprzez stopniowy wzrost świadomości ekologicznej.

Tabela 7 Edukacja ekologiczna - zadania

| Lp. | Nazwa zadania | Planowane efekty ekologiczne | Koszty poniesione ogółem (zł) | UE | NFOŚ | WFOŚ | środki własne | Stopień realizacji zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kontynuacja kampanii edukacyjnej ,,Segregacja odpadów i selektywna zbiórka baterii w Bolesławcu”. | promocja racjonalnych zachowań względem środowiska | 7257,60 |  |  |  | 7257,60 | 14 oddziałów kl. IV szkół podstawowych, wzięło udział w cyklu warsztatów z zakresu gospodarki odpadami, które realizowane były w dwóch etapach: pierwszy jako wprowadzenie w tematykę odpadów - zrealizowany w szkołach; drugi – warsztaty na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu oraz zamkniętego i zrekultywowanego składowiska w Łące. Zgodnie z deklaracją MZGK Sp. z o.o. pokrył koszty transportu uczestników warsztatów terenowych. Zajęcia podsumowano konkursem wiedzy z zakresu gospodarki odpadami na terenie miasta Bolesławiec. Zadanie objęło swym zasięgiem 349 uczestników. |
| 2. | Program edukacyjny ,,Las bliżej nas”. | promocja racjonalnych zachowań względem środowiska | 1444 |  |  |  | 1444 | 14 oddziałów kl. II szkół podstawowych, wzięło udział w cyklu warsztatów z zakresu edukacji leśnej, które podsumowano konkursem wiedzy o lesie. Zadanie objęło swym zasięgiem 348 uczestników. |
| 3. | Konkursy dla dzieci i młodzieży o tematyce ekologicznej, przyrodniczej oraz dotyczące problematyki ochrony środowiska m.in.: - konkurs na największą liczbę zebranych zużytych baterii p.n. ,,Na baterie też jest sposób – 2010”. - konkurs wiedzy dla uczniów klas IV szkół podstawowych dotyczący segregacji odpadów i selektywnej zbiórki baterii. - konkurs wiedzy dla uczniów klas II szkół podstawowych p.n. ,,Las bliżej nas”. - konkurs przyrodniczy dla uczniów klas VI szkół podstawowych oraz klas I szkół gimnazjalnych p.n. ,,Rośliny chronione w Polsce”. - konkurs wiedzy o bioregionie ,,W KRAINIE ŁUŻYCKICH OSOBLIWOŚCI” etap powiatowy i regionalny (współ-organizowany z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu oraz Towarzystwem Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Zgorzelcu). - konkurs plastyczny ,,Nasze ptaki zimą” dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas ,,0” szkół podstawowych. | promocja racjonalnych zachowań względem środowiska, stworzenie warunków do świadomego współuczestniczenia wszystkich mieszkańców w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa ekologicznego |  |  |  |  |  | Zadaniem uczestników konkursu ,,Na baterie tez jest sposób – 2010” było zebranie jak największej liczby zużytych baterii, które zostały przeliczone przez pracowników Wydz. Komunalnego, a następnie za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. przekazane do recyklingu. W konkursie wzięło udział 15 grup przedszkolnych oraz 66 klas bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych (łącznie 1482 dzieci), które od w ciągu 4 miesięcy rywalizacji zebrały 108.948 szt. zużytych baterii. 9 czerwca br. odbył się konkurs p.n. ,,Segregacja odpadów” skierowany do uczniów klas IV szkół podstawowych. Był on podsumowaniem zajęć dot. gospodarki odpadami w naszym mieście, odbywających się w szkołach oraz warsztatów, realizowanych we współpracy z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Bolesławcu, realizowanych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu. W konkursie wzięło udział 28 uczniów reprezentujących wszystkie kl. IV. 2 czerwca br. odbył się konkurs p.n. ,,Las bliżej nas”, był podsumowaniem warsztatów z zakresu edukacji leśnej, realizowanych we współpracy z Nadleśnictwem Bolesławiec na terenie Szkółki leśnej w Osieczowie. Do konkursu przystąpiło 28 uczniów, reprezentujących wszystkie klasy II. 15 października odbył się etap powiatowy konkursu ,,W krainie łużyckich...”, w którym uczestniczyło 8 drużyn ze szkół podstawowych oraz 10 drużyn reprezentujących gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Etap powiatowy został rozegrany w trzech powiatach: bolesławieckim, zgorzeleckim oraz lubańskim, a jego celem było wyłonienie 12 drużyn reprezentujących powiaty na etapie regionalnym. 3 listopada 2010r. w Nadleśnictwie Ruszów odbył się etap regionalnych konkursu. Konkurs współorganizują: Towarzystwo Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Zgorzelcu, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu oraz Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bolesławcu. Konkurs plastyczny ,,Nasze ptaki zimą” skierowany był do dzieci z oddziałów ,,zerowych” bolesławieckich szkół podstawowych oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych. Do konkursu przystąpiło 92 uczestników, którzy zgodnie z regulaminem wykonali prace dowolną techniką w formacie A4. 14 grudnia 2010r. komisja konkursowa wyłoniła laureatów konkursu, a następnie dostarczyła nagrody laureatom do szkół i przedszkoli. |
| 4. | Współorganizowanie szkolnych konkursów o tematyce ekologicznej i dotyczącej ochrony środowiska, finansowanych z budżetu miasta oraz innych konkursów na terenie miasta. | wzrost świadomości ekologicznej poprzez szeroką informację środowiskową | 4917,73 |  |  |  | 4917,73 | W roku 2010 zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez szkoły zrealizowano 20 konkursów ekologicznych. |
| 5. | ,,Bolesławiec na 4 łapach” | wzrost świadomości ekologicznej poprzez szeroką informację środowiskową | 33857 |  |  |  | 33857 | Przygotowano Program edukacyjny ,,Bolesławiec na 4 łapach”. Problem psich odchodów został ujęty w zakresie zajęć edukacyjnych dla uczniów kl. IV szkół podstawowych podczas zajęć z zakresu gospodarki odpadami. Opracowano propozycje lokalizacji stref psiej swobody. Materiały niezbędne do realizacji programu (film edukacyjny, ulotki, plakaty, zestawy oraz stacje do sprzątania psich odchodów, mapy) wpisano do wniosku o udzielenie dotacji z WFOŚiGW (zgodnie z zadaniem nr 80). Dzięki pozyskaniu dotacji w roku 2010 zakupiono 15 stacji do sprzątania psich odchodów wyposażonych w biodegradowalne worki oraz pojemniki zbiorcze oraz wykonano 4400 zestawów do sprzątania psich odchodów. |
| 6. | Edukacja mieszkańców miasta Bolesławiec w zakresie gospodarki odpadami. | stworzenie warunków do świadomego współuczestniczenia wszystkich mieszkańców w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa ekologicznego |  |  |  |  |  | 30 czerwca 2010 złożono wniosek do WFOŚiGW na kwotę 58.930 zł w celu pozyskania dotacji w wysokości 29.400 zł na edukację mieszkańców miasta w zakresie gospodarki odpadami. 30 listopada 2010r. zawarto umowę o umowę dotacji w wysokości 29 100 zł na realizacje zadania o wartości 63 460,40 zł. Realizacja zadania rozpoczęła się w ostatnim kwartale 2010r. i zakończyła się w drugim półroczu 2011r. |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ,,Edukacja mieszkańców miasta Bolesławiec w zakresie gospodarki odpadami". | stworzenie warunków do świadomego współuczestniczenia wszystkich mieszkańców w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa ekologicznego | 25 592 |  |  | 22 980 | 25 592 | Zadanie zrealizowane i rozliczone w terminie. W ramach zadania wykonano m.in.: film edukacyjny ,,Śladami śmieciarki", materiały edukacyjne promujące zadanie, 4400 szt. kompletów do sprzątania psich odchodów oraz zakupiono 15 stacji do sprzątania psich odchodów. W ramach zadania zrealizowano zajęcia stacjonarne w miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gimnazjach samorządowych, w których uczestniczyło łącznie blisko 1200 osób (48 oddziałów). W zajęciach terenowych realizowanych na terenie ZUOK w Trzebieniu oraz składowiska w Łące uczestniczyły 32 klasy, tj. 757 uczestników. |
| 8. | ,,Las bliżej nas”. | stworzenie warunków do świadomego współuczestniczenia wszystkich mieszkańców w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa ekologicznego | 5 499 |  |  |  | 5 499 | Wyłoniono wykonawcę na realizację usługi w zakresie transportu uczestników zajęć terenowych do Szkółki leśnej w Osieczowie - wykonawca: MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu (brutto 5.499 zł). Zajęcia terenowe oraz konkurs wiedzy o lesie zostały zrealizowane w terminie. Nagrody w konkursie ufundowało Nadleśnictwo Bolesławiec |
| 9. | Współorganizowanie szkolnych konkursów o tematyce ekologicznej. | promocja racjonalnych zachowań względem środowiska | 4 841 |  |  |  | 4 841 | W 2011 r. odbyły się wszystkie z 25 zaplanowanych konkursów ekologicznych. Dofinansowanie otrzymały 24 konkursy. W przypadku jednego konkursu szkole udało się dodatkowo pozyskać sponsora nagród, w związku z powyższym nie było konieczności wydatkowania środków z budżetu miasta. |
| 10. | Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu wiedzy o bioregionie współorganizowanego z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu oraz Towarzystwem Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Zgorzelcu, dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na szczeblu powiatowym i regionalnym. „W krainie łużyckich lasów” | stworzenie warunków do świadomego współuczestniczenia wszystkich mieszkańców w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa ekologicznego | 1 738 |  |  |  | 1 738 | W konkursie wzięło udział 14 drużyn w kategorii szkół podstawowych oraz 11 drużyn w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z terenu Powiatu Bolesławieckiego. Cztery najlepsze drużyny, wyłonione podczas etapu powiatowego rozegranego w dniu 21.10.2011 r. w Bolesławcu, uczestniczyły w etapie regionalnym konkursu, który odbył się 8 listopada 2011 r. w Nadleśnictwie Świeradów. |
| 11. | Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów terenowych we współpracy z PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. dla uczniów klas III szkół podstawowych. Zajęcia zostaną podsumowane konkursem wiedzy o wodzie i ściekach. „Woda źródło życia” | promocja racjonalnych zachowań względem środowiska | 2 099 |  |  |  | 2 099 | Zadanie zrealizowano wspólnie z PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. W ramach zadania odbyły się zajęcia terenowe dla wszystkich klas III szkół podstawowych oraz konkurs podsumowujący wiedzę zdobytą przez uczestników podczas zajęć. |
| 12. | Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego dla przedszkolaków i dzieci z klas zerowych w szkołach podstawowych. „Idzie lasem Pani Jesień” | promocja racjonalnych zachowań względem środowiska | 997 |  |  |  | 997 | Konkurs rozstrzygnięto 21 grudnia 2011 r. Do konkursu przystąpiło 121 uczestników, którzy zgodnie z regulaminem konkursu wykonali prace dowolną techniką, w formacie A4 oraz dołączyli stosowne oświadczenie. Komisja konkursowa przyznała nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz 21 wyróżnień. |
| 13. | Światowy Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata | promocja racjonalnych zachowań względem środowiska | 2 308 |  |  |  | 2 308 | Zorganizowano i przeprowadzono akcję sprzątania miasta w związku z obchodami Światowego Dnia Ziemi oraz Sprzątaniem Świata. Zakupiono worki i rękawice, które rozdysponowano szkołom i przedszkolom. Uczniowie klas I szkół gimnazjalnych, którzy posprzątali wyznaczone przez Wydział Komunalny tereny (4 klasy) otrzymali bilety do kina na grupowy seans filmowy. Odbiór zebranych odpadów zlecono MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu. |
| 14. | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | promocja racjonalnych zachowań względem środowiska | 2 285 |  |  |  | 2 285 | Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne w tym prenumeratę czasopism ekologicznych Aura i Przyroda Polska. |
|  | Razem 2010 |  | 38 775 |  |  |  | 37 775 |  |
|  | Razem 2011 |  | 45 359 |  |  | 22980 | 45 359 |  |
|  | RAZEM |  | 84 134 |  |  | 22980 | 84 134 | Plan na lata 2010-2013 to 750 374. Zrealizowano 11% założeń zaplanowanych POŚ |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Bolesławiec

PODSUMOWANIE

Działania związane z edukacją ekologiczną prowadzą następujące podmioty:

- Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej - Urząd Miasta Bolesławiec Rynek 41 – Ratusz,  59-700 Bolesławiec. (MCEE funkcjonuje w ramach Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Bolesławiec i ma swoją siedzibę w biurowcu przy pl. Marszałka J. Piłsudskiego nr 1, pokój nr 503 ).

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Staszica 6, 59-700 Bolesławiec.

- Centrum Edukacji Ekologicznej przy Młodzieżowym Domu Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu ul. Grunwaldzka 5, 59-700 Bolesławiec.

- DolnośląskiOśrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

- Nadleśnictwo Bolesławiec, Mikołaja Brody 2a, 59-700 Bolesławiec.

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Łasicka 17, 59-700 Bolesławiec

NADLEŚNICTWO BOLESŁAWIEC

Edukacja ekologiczna realizowana jest przez Nadleśnictwo Bolesławiec w ramach  „Programu edukacji przyrodniczo-leśnej w Nadleśnictwie Bolesławiec w aspekcie obszarów Natura 2000”. W ramach Programu przeprowadzono cykl terenowych warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów, konkurs ekologiczne dla dzieci, wydano folder pt. „Nadleśnictwo Bolesławiec. Obszary Natura 2000” w nakładzie 3000 egz. i Poradnik dla nauczycieli pt. „Leśna edukacja” w nakładzie 100 egz. oraz wykonano ścieżkę edukacyjno przyrodniczą na terenie szkółki leśnej w Osieczowie poprzez wykonanie i montaż 15 tablic edukacyjnych.

MIEJSKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - URZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC

Zgodnie z umową dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu nr 275/D/EE/JG/2010 zawartą dnia 30 listopada 2010 r.  w ramach programu ,,Edukacja mieszkańców miasta Bolesławiec w zakresie gospodarki odpadami” zrealizowano następujące zadania w 2010 roku:

- zakupiono 15 stacji do sprzątania psich odchodów, wyposażonych w biodegradowalne worki oraz pojemniki zbiorcze na psie odchody

- dodrukowano zestawy do sprzątania psich odchodów (4400 szt. kompletów)

- Wyprodukowano film edukacyjny p.t. ,,Śladami śmieciarki”

- wykonano materiały promujące edukację w zakresie gospodarki odpadami, tj. plakat i ulotka ,,Dbam o środowisko, wiem jak postępować z odpadami”, rollup, magnes edukacyjny oraz torby ekologiczny przypominające o segregacji oraz ,,Mapy na 4 łapach”

W 2011 r. zakończono realizację programu edukacyjnego pt. „Edukacja mieszkańców miasta Bolesławiec w zakresie gospodarki odpadami” w ramach którego Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej przeprowadziło 14 zajęć  stacjonarnych w szkołach podstawowych dla uczniów klas IV pn. „Dbam o środowisko, czyli jak postępować z odpadami?”, 18 zajęć w szkołach gimnazjalnych dla uczniów klas I pn. „Sposób na odpady w naszej gminie”, 18 zajęć dla dzieci w przedszkolach oraz oddziałach „O” w szkołach podstawowych, 32 warsztaty terenowe dla uczniów klas IV szkół podstawowych i uczniów klas I gimnazjalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu, trzy konkursy ekologiczne tj. konkurs drużynowy na największą liczbę zebranych zużytych baterii, konkurs wiedzy o odpadach oraz konkurs na prezentację multimedialną pt. „Czyste środowisko – czyli jak postępować z odpadami”, akcję mająca na celu zachęcenie właścicieli psów do sprzątania ich odchodów poprzez zakup i udostępnienie 15 stacji, 4400 szt. zestawów do sprzątania po psach oraz wydanie 2000 egz. „Mapy na czterech łapach”, na której zaznaczone są m.in. pojemniki na psie odchody, stacje z workami na psie odchody, punkty, gdzie udostępnione są bezpłatne zestawy do sprzątania po psach, lecznice dla zwierząt i in. Łącznie w programie uczestniczyło blisko 1200 osób.

We współpracy z Nadleśnictwem Bolesławiec cyklicznie na terenie Szkółki leśnej w Osieczowie, realizowany jest program z zakresu edukacji leśnej pn. ,,Las bliżej nas”. Program skierowany jest do uczniów klas II szkół podstawowych. W trakcie zajęć uczestnicy poznają: budowę lasu, zasady zachowania się w lesie, pracę leśników, uczą się rozpoznawać gatunki lasotwórcze. Zajęcia podsumowywane są konkursem wiedzy o lesie.

We współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bolesławcu realizowane są zajęcia terenowe ,,Woda – źródło życia” dla uczniów klas III szkół podstawowych. W trakcie zajęć uczestnicy poznają sposoby produkcji i oszczędzania wody, oczyszczania ścieków oraz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Zajęcia podsumowywane są konkursem wiedzy o wodzie i ściekach.

DOLNOŚLĄSKIOŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO WE WROCŁAWIU

W ramach edukacji DODR we Wrocławiu zorganizował cykl siedmiu jednodniowych szkoleń pn. „Ekologia w teorii i praktyce” dla rolników i doradców rolnych z 6 powiatów: Bolesławiec, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Lubań, Lwówek Śl., Zgorzelec, które przeprowadzono we wzorcowym agroturystycznym gospodarstwie w Jeżowie Sudeckim.

CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Centrum Edukacji Ekologicznej działa w Młodzieżowym Domu Kultury od 2006 roku. Do zadań centrum należy propagowanie zachowań proekologicznych i prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży naszej społeczności lokalnej.

Na zajęciach poruszana jest tematyka z zakresu:

- bioróżnorodności występującej w przyrodzie (bakterie, rośliny, grzyby, dinozaury, zwierzęta, ekosystemy)

- form ochrony przyrody, w tym ochrony gatunkowej

- budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu

- profilaktyki prozdrowotnej

- propagowania zdrowego stylu życia (aktywny wypoczynek, aktywność fizyczna, racjonalne odżywianie)

Zajęcia w pracowni są prowadzone metodami warsztatowymi przy wykorzystaniu metod audiowizualnych i laboratoryjnych. Organizowane są wycieczki przedmiotowe z zakresu edukacji ekologicznej m. in. do Punktu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Trzebieniu, Oczyszczalni Ścieków w Bolesławcu w ramach działań propagujących ochronę środowiska.

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.

W dniach 19-21.05.2011r. odbyła się w Bolesławcu akcja ekologiczna pod nazwą: EKO-KULTURAlny Bolesławiec”. Zadanie zostało zorganizowane przez instytucje miejskie: Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki oraz Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Polegało na zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Każdy, kto w tych dniach przyniósł do punktu zbiórki - na Plac Piłsudskiego w Bolesławcu zbędny sprzęt np. lodówkę, pralkę, telewizor  otrzymał nieodpłatnie bilet do kina na film „Wall-e”.

Akcja zakończyła się pełnym sukcesem. Do mobilnego punktu zbiórki zużytego sprzętu przyszło ponad 300 mieszkańców, dorosłych i dzieci, którzy przywieźli zbędne: telewizory, komputery, monitory, telefony, drukarki, dvd, żelazka, lokówki, czajniki elektryczne, odkurzacze, suszarki, mikrofalówki a nawet została przyniesiona lodówka i zmywarka.  Ogółem zebrano ponad 3 tony sprzętu, co znacznie przyczyniło się do utrzymania porządku i czystości zarówno w naszych domach i mieszkaniach, jak i w naszym otoczeniu.

W związku z pełnym sukcesem zorganizowanej akcji ekologicznej, MZGK Bolesławiec zamierza przygotować kolejną edycje tej akcji.

W dniu 10.11.2010 r. w Bolesławcu odbyło się podpisanie Umowy o współpracy dotyczącej edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Umowa została zawarta pomiędzy Prezesem Spółki MZGK Bolesławiec oraz Dyrektorami miejskich placówek oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów samorządowych. W ramach wzajemnych działań MZGK zaopatrzy przedszkola i szkoły w pojemniki wewnętrzne oraz zewnętrzne na odpady segregowane oraz zorganizuje ich nieodpłatny odbiór, transport, jak również przeprowadzi lekcje edukacyjne w

Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu, którym administruje. Współpraca będzie obejmowała współorganizowanie konkursów tematycznych, działań proekologicznych, edukacji w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami.

# OCENA REALIZACJI PROGRAMU

Ocena realizacji Programu polegała przede wszystkim na monitorowaniu, czyli obserwacji zmian w wielu wzajemnie ze sobą powiązanych sferach funkcjonowania danego obszaru. Na podstawie danych przedstawionych w powyższych punktach, należy stwierdzić, że większość kluczowych zadań mających na celu poprawę jakości środowiska na obszarze Bolesławca została zakończona lub jest w trakcie realizacji. W wyniku podjętych działań uzyskano następujące efekty ekologiczne:

- zmniejszenie skażenia wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi,

- poprawa jakości wody do picia przy jednoczesnym spełnieniu obowiązujących wymagań jakościowych,

- obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz ograniczenie emisji pyłowej i gazowej,

- zmniejszenie uciążliwości hałasu oraz poprawa klimatu akustycznego,

- zmniejszenie powierzchni terenów objętych erozją oraz ograniczenie szkód powodowanych przez wydobycie surowców mineralnych,

- zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie estetycznego krajobrazu zharmonizowanego z otaczająca przyrodą,

- zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w poszczególnych aspektach ochrony środowiska.

Realizacja zadań zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska doprowadziła do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewniła skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją. Wymiernymi efektami tak przeprowadzonych działań i przedsięwzięć ekologicznych jest osiągnięcie zakładanych efektów rzeczowych.

- MONITORING REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Na potrzeby monitoringu stanu realizacji „Programu…” została opracowana propozycja wskaźników służących do monitoringu postępu prac realizacji programu. Wskaźniki te wybiórczo, ale wskazują na tendencję zmian, jakie następują w cyklach dwuletnich na obszarze Bolesławca. Zestaw wskaźników proponowanych w Programie Ochrony Środowiska z 2010 roku na potrzeby opracowania pierwszego Raportu z realizacji został zmodyfikowany ze względu na brak danych odnoszących się do roku bazowego i stanu obecnego, co uniemożliwiało zarówno monitoring jak i określenie kierunków zmian wskaźników. W kolumnach umieszczono wartości wskaźników z okresu realizacji POŚ, a następnie porównano je ze stanem aktualnym. Stan aktualny został określony na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Miasta Bolesławiec.

Tabela 8 Wskaźniki efektywności Programu Ochrony Środowiska

| Lp. | Wskaźniki | Jednostka miary | Stan wyjściowy 31.12.2008 r. | Stan na 31.12.2011 | Zmiana (wzrost, spadek) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wody powierzchniowe i podziemne |  |  |  |  |  |
| 1 | Ocena jakości wód rzeki Bóbr – klasa ogólna | - | II | II |  |
| 2 | Zużycie wody przez gospodarstwa domowe | dam3/rok | 1361,2 | 1307,8 |  |
| 3 | Zużycie wody w przeliczeniu na mieszkańca | m3/rok | 33,8 | 32,8 |  |
| 4 | Długość czynnej wodociągowej sieci rozdzielczej | km | 112,7 | 164,5 |  |
| 5 | Połączenia sieci wodociągowej prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania | sztuk | 3170 | 3170 |  |
| 6 | Ludność korzystająca z sieci wodociągowej / w % ogółu ludności | osoba / % | 98 | 98 |  |
| 7 | Długość czynnej sieci kanalizacyjnej | km | 141,3 | 143,5 |  |
| 8 | Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej / w % ogółu ludności | osoba / % | 95,9 | 95,9 |  |
| 9 | Połączenia sieci kanalizacyjnej prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania | sztuk | 2 187 | 3353 |  |
| 10 | Komunalne oczyszczalnie ścieków biologiczne | liczba obiektów | 1 | 1 |  |
| 11 | Liczba ludności obsługiwana przez komunalne oczyszczalnie ścieków | osoba | 38 607 | 39 720 |  |
| 12 | Ścieki oczyszczane przez komunalne oczyszczalnie ścieków | dam3/rok | 1768 | 2998 |  |
| 13 | Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | zł. | 4 927 732,56 | 1 592 176 |  |
| Powietrze |  |  |  |  |  |
| 15 | Jakość powietrza - klasa (wg kryterium ochrona zdrowia) | - | A | A |  |
| 16 | Długość sieci gazowej (ogółem) | km | 84,594 | 86,893 |  |
| 17 | Liczba odbiorców gazu, gospodarstwa domowe | sztuk | 13 491 | 13 805 |  |
| 18 | Liczba odbiorców gazu, gospodarstwa domowe ogrzewających mieszkania gazem | sztuk | 3 757 | 3 851 |  |
| 19 | Korzystający z instalacji gazowej w % ogółu ludności | % | 92,7 | 93,4 |  |
| 20 | Zużycie gazu w gospodarstwach domowych | hm3 | 6922,7 | 7480,3 |  |
| `21 | Ludność korzystająca z sieci gazowej | m3 | 37 654 | 36913 |  |
| 22 | Wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu | zł. | 35 824 111,77 | 4 540 436 |  |
| Poważne awarie |  |  |  |  |  |
| 23 | Obiekty o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej | liczba | 0 | 0 |  |
| 24 | Obiekty o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej | liczba | 1 | 1 |  |
| 25 | Liczba zdarzeń mających znamiona poważnej awarii w okresie sprawozdawczym | ilość | 0 | 0 |  |
| Przyroda i krajobraz |  |  |  |  |  |
| 26 | Parki spacerowo-wypoczynkowe | ha | 16,9 | 16,9 |  |
| 27 | Zieleńce | ha | 7,9 | 7,9 |  |
| 28 | Zieleń uliczna | ha | 1,0 | 1,0 |  |
| 29 | Tereny zieleni osiedlowej | ha | 30,3 | 30,3 |  |
| 30 | Powierzchnia lasów i gruntów leśnych | ha | 420 | 420 |  |
| 31 | Wskaźnik lesistości | % | 18,9 | 18,9 |  |
| 32 | Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej | ilość | 24 | 24 |  |
| 33 | Nasadzenia / ubytki drzew w ciągu roku | szt. nasadzeń / szt. ubytków | 61/98 | 99/47- 2010 r. 37/33- 2011 |  |
| 34 | Nakłady inwestycyjne na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu | tys. zł | 464 741,36 | 520 351,00 |  |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Urzędu Miasta Bolesławiec

# PODSUMOWANIE

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bolesławiec na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014 - 2017 stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej. Realizacja zadań w latach 2010-2011, zawartych w poszczególnych obszarach tematycznych, daje podstawy do osiągnięcia przyjętych celów i priorytetowych kierunków działań Programu Ochrony Środowiska, zgodnych z polityką ekologiczną Powiatu Bolesławieckiego i Województwa Dolnośląskiego, a tym samym gwarantuje zrównoważony rozwój miasta - obecnie jak i w perspektywie wieloletniej. Miasto Bolesławiec sukcesywnie realizuje zadania, kładąc szczególny nacisk na :

- rozbudowę i modernizację w zakresie gospodarki wodno – ściekowej

- modernizację dróg gminnych i budowę chodników

- budowa ścieżek rowerowych

- ochronę powietrza atmosferycznego poprzez działania z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

- konserwację i utrzymanie zieleni (cięcia korekcyjne drzew, wycinka drzew z terenu miasta i gminy)

- edukację ekologiczną.

Poniższa tabela zawiera koszty poniesione w ramach poprawy jakości środowiska na obszarze Bolesławca.

Tabela 9 Nakłady finansowe na poprawę jakości środowiska

| Nazwa zadania | Koszty poniesione ogółem (zł) | UE | NFOŚ | WFOŚ | środki własne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU |  |  |  |  |  |
| Razem 2010 | 658 055 |  |  |  | 658 055 |
| Razem 2011 | 1 125 668 |  |  | 17 800 | 1 107 868 |
| RAZEM | 1 783 823 |  |  | 17 800 | 1 765 923 |
| RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI I OCHRONA WÓD |  |  |  |  |  |
| Razem 2010 | 4 081 262 |  |  |  | 4 081 262 |
| Razem 2011 | 1 274 751 |  |  |  | 1 274 751 |
| RAZEM | 5 356 013 |  |  |  | 5 356 013 |
| OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI |  |  |  |  |  |
| Razem 2010 | 20 000 |  |  |  | 20 000 |
| Razem 2011 | 17 929 |  |  |  | 17 929 |
| RAZEM | 37 929 |  |  |  | 37 929 |
| ŚODOWISKO I ZDROWIE |  |  |  |  |  |
| Razem 2010 | 51 675 |  |  |  | 51 675 |
| Razem 2011 | 69 840 |  |  |  | 69 840 |
| RAZEM | 121 515 |  |  |  | 121 515 |
| JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO |  |  |  |  |  |
| Razem 2010 | 21 814 242 | 5 205 236 | 2 525 689 | 1 100 000 | 12 135 753 |
| Razem 2011 | 10 972 544 | 1 677 124 |  |  | 10 972 544 |
| RAZEM | 32 786 786 | 6 882 360 | 2 525 689 | 1 100 000 | 23 108 297 |
| EDUKACJA EKOLOGICZNA |  |  |  |  |  |
| Razem 2010 | 38 775 |  |  |  | 37 775 |
| Razem 2011 | 45 359 |  |  | 22980 | 45 359 |
| RAZEM | 84 134 |  |  | 22980 | 84 134 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Urzędu Miasta Bolesławiec

Największe nakłady (82%) Miasto Bolesławiec poniosło w związku z realizacją zadań w latach 2010 – 2011 związanych z poprawą jakości powietrza atmosferycznego. Na koszty główne składają się zadania związane z rozbudową, modernizacją dróg i chodników, termomodernizacją obiektów. Natomiast na środowisko i zdrowie oraz ochronę powierzchni ziemi poniesiono ok. 0,5% wydatków.

Rysunek 4 Nakłady finansowe na poprawę jakości środowiska

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Urzędu Miasta Bolesławiec

Rysunek 5 Udział procentowy nakładów finansowych na ochronę środowiska

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Urzędu Miasta Bolesławiec

Wyżej wymienione działania w połączeniu z realizacją zadań o charakterze edukacyjnym w dużej mierze przyczyniają się do poprawy, jakości środowiska na obszarze Miasta Bolesławiec. Oceniając dotychczasowy stan realizacji celów zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska jednoznacznie można stwierdzić, że na bieżąco są realizowane. Gmina Miejska  Bolesławiec nieustannie stara się pozyskiwać dofinansowanie na realizację zadań ze środków zewnętrznych zarówno krajowych i zagranicznych w celu realizacji zadań kosztownych, gdyż nie ma możliwości sfinansowania ich ze środków budżetu własnego. Jeśli w następnych latach poziom wykonywanych rocznie inwestycji się nie zmieni prognozuje się, że wszystkie zaplanowane zadania zostaną z powodzeniem zrealizowane. Zgodnie z art. 17 ust.1, przy uwzględnieniu wymagań zawartych w art. 14, ustawy - Prawo ochrony środowiska, politykę ekologiczną gminy przyjmuje się na 4 lata, z tym, że przewidziane w niej działania w pespektywie obejmują kolejne 4 lata. Oznacza to, że najpóźniej w 2014 roku dokonana zostanie aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz listy przedsięwzięć krótkoterminowych w perspektywie czteroletniej oraz rewizja celów i kierunków priorytetowych. W trakcie aktualizacji z harmonogramów zostaną usunięte zadania, których Miasto nie będzie realizować, a w ich miejsce zostaną wpisane nowe zadania na przykład takie, do których Bolesławiec zostanie zobligowany nowym prawodawstwem.

Źródło: Gazeta Wojewódzkaz 16.11.2010 r.