MIEJSKI  OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  BOLESŁAWCU

59-700 Bolesławiec ul. Cicha 7

tel. 75 645 78 23 fax 75 645 78 24

http://mops.boleslawiec.ibip.pl

_______________________________________________________________________________________

# SPRAWOZDANIE

# Z REALIZACJI PROGRAMU

# WSPIERANIA RODZINY

# W GMINIE MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC

# NA LATA 2018 - 2020

# STYCZEŃ - grudzień 2019 roku

Bolesławiec, marzec 2020 r.

Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Bolesławiec na lata 2018-2020 został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Bolesławiec      nr XLIX/500/2018 z dnia 13maja 2018 r. zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązującymi każdą gminę do opracowywania i realizacji 3-letnich gminnych programów w tym zakresie.

Kluczowym założeniem Programu jest stworzenie systemu środowiskowej pracy opiekuńczo-wychowawczej, wypracowanie procedur postępowania i współpracy różnych instytucji i organizacji, dzięki któremu zwiększą się szanse życiowe dzieci z zaniedbanych środowisk bez konieczności zrywania więzi z rodziną.

Głównym celem programu jest:

TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH WSPIERANIU RODZINY W JEJ  PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIU.

Założono, iż cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych i przypisanych im zadaniom. Koordynatorem działań jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

Cel szczegółowy nr  1 : Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego przez  zabezpieczenie

podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny

| ZADANIE | PODMIOT | OPIS DZIAŁANIA, WSKAŹNIKI |
| --- | --- | --- |
| - Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej: - dożywianie dzieci, - zasiłki celowe, - św. rodzinne oraz św. alimentacyjne, św. wychowawcze, św. „dobry start” - dystrybucja żywności dla najuboższych rodzin we współpracy z organizacjami, Bankiem Żywności, innymi podmiotami - zapewnienie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych - stypendia i wyprawki szkolne | MOPS MOPS, organizacje społeczne, Caritas MOPS, TPD, TOP, ZHP, MKS Bolesłavia, Klub Sportowy Husar, Międzyszkolny Klub Sportowy Gladius Wydział Społeczny Urzędu Miasta | W 2019 r. Ośrodek kontynuował realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego przyznawano pomoc w formie: 1/ opłacenia obiadów 2-daniowych w stołówkach, 2/ przyznawania zasiłków celowych na zakup żywności. W 2019 r. z programu skorzystało ogółem 574 osoby, w tym 72 dzieci w wieku do 7 roku życia oraz 92 dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach. Łączny koszt realizacji Programu wyniósł 697.000,- zł . Poza ww. programem z innych form pomocy społecznej skorzystało 193 rodziny z dziećmi, w tym rodzin wielodzietnych 34 i rodzin niepełnych 60. W 2019 r. na świadczenia rodzinne, w tym: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, zasiłki pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, wydatkowano 9.013.182,- zł, z których średnio miesięcznie korzystało 1.612 rodzin . W tym świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z pracy w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną wyniosły 2.991.747,- zł , a skorzystało z nich 186 rodzin. Natomiast z Funduszu Alimentacyjnego skorzystało 286 rodzin, na ten cel wydatkowano w 2019 r. kwotę 1.650.630,- zł. Z wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ skorzystało 3.927 rodzin, które otrzymały 500+ dla 5.772 dzieci. Wydatki na te świadczenia wyniosły 24.684.196,- zł. W 2019 r. wydatkowano również świadczenia z programu „Dobry Start” (300+) w wys. 1.155.300,- zł , które wypłacono 2.893 rodzinom, w nich 3.855 dzieci. W ramach działalności Caritas przy ul. Kościelnej wydawana była żywność dla rodzin i osób ubogich z miasta Bolesławiec w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. Z pomocy tej skorzystały 223 rodziny, w tym 360 osób. Wydano 13 ton 136 kg 85 dkg żywności, co stanowi 36,49 kg na osobę. Z bezpłatnej kolonii organizowanej i finansowanej w całości przez Kuratorium Oświaty w 2019 r. skorzystało 10 dzieci wytypowanych przez pracowników socjalnych, którzy 2 tygodnie w sierpniu spędzili w Dźwirzynie. Na wypoczynek letni z dotacji budżetu miasta w 2019 r. wydatkowano środki w łącznej wys. 54.500,- zł, w tym 34 000,00 zł na wypoczynek wyjazdowy i 20.500,- zł na wypoczynek stacjonarny w formie półkolonii (w tym 3000,- zł półkolonia zimowa). W wyniku otwartego konkursu ofert: 1) TPD dla 139 dzieci zorganizowało turnusy kolonijne nad morzem w Jarosławcu, wykorzystując dotację w wys. 7.000,- zł; 2) ZHP Hufiec Bolesławiec na organizację obozów harcerskich dla 90 dzieci wydał dotację w wys. 11.000,- zł; 3) Międzyszkolny Klub Sportowy GLADIUS zorganizował wypoczynek dla 15 dzieci za 3.000,- zł dotacji; 4) Międzyszkolny Klub Sportowy Bolesłavia z dotacji w wys. 5.000,- zł zorganizował wypoczynek dla 20 uczestników; 5) Klub Sportowy Husar zorganizował wakacje „z jajem” dla 30 uczestników z dotacji w wys. 3.000,- zł . Ponadto organizowane były półkolonie na terenie miasta, i tak: Stowarzyszenie TOP Bolesławiec otrzymało 10.500 zł dotacji na ten cel, w zajęciach udział wzięło 126 dzieci (w tym z wypoczynku zimowego skorzystało 38 dzieci); podobnie Klub Sportowy HUSAR w Bolesławcu był organizatorem półkolonii, w których uczestniczyło 35 uczestników, a dotacja wyniosła 6.000,- zł oraz Uczniowski Klub Sportowy FA Bolesławiec, który otrzymał 4.000,- zł na półkolonię, w której brało udział 60 uczniów. Gmina Miejska Bolesławiec w 2019 r. udzieliła pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkole i zasiłki) dla 46 uczniów w kwocie 38.885,- zł. Z wyprawki szkolnej dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności skorzystało 56 uczniów na kwotę 16.560,- zł . |
| 2.Pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu dzieci: - konsultacje i porady specjalistyczne, - wsparcie asystenta rodziny, - pomoc rodziny wspierającej, - pomoc placówek wsparcia dziennego (kluby, świetlice): | Pedagodzy szkół, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, MOPS MOPS PCPR Świetlice, Klub na osiedlu Kościuszki II | W 2019 r. pedagodzy szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Bolesławiec udzielili 691 porad i indywidualnych konsultacji specjalistycznych, z których skorzystały 292 rodziny. W przedszkolach takich porad udzielono 119, a skorzystało z nich 75 rodzin. W 2019 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przeprowadziła 293 konsultacji/ porad specjalistycznych. Liczba dzieci objętych opieką pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną wyniosła 124. W siedzibie MOPS z bezpłatnych konsultacji i porad psychologa skorzystało 50 osób. Ponadto w ramach projektu pn. Ośrodek Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc, którego siedzibą były pomieszczenia budynku przy ul. Cichej 7 zatrudnieni zostali specjaliści, którzy udzielali specjalistycznych porad i konsultacji. Z konsultacji psychologa skorzystało 67 osób, w tym 16 małoletnich. 61 osób zostało objętych pomocą psychoterapeutyczną, w tym 45 kobiet i 16 i 3 dzieci. W zajęciach terapeutycznych ze specjalistą psychoterapii uzależnień wzięło udział 75 osób (20 kobiet i 55 mężczyzn). W grupie przeważały osoby uzależnione od alkoholu, sporadycznie narkotyków oraz osoby żyjące w bliskim związku z osobą uzależnioną. Dodatkowo na Osiedlu Kościuszki II prowadzony był program pn. Punkt Konsultacyjny, w ramach którego psycholog udzielił konsultacji 17 osobom, w tym 2 osoby wymagały kilku spotkań. Pomoc pedagogiczną uzyskało 16 osób. Terapeuta uzależnień przeprowadził 51 konsultacji indywidualnych, w tym 38 dla osób uzależnionych i 5 dla współuzależnionych, a w przypadku 4 osób uzależnionych były to konsultacje kolejne. Streetworker udzielił wsparcia 70 osobom bezdomnym i zagrożonych bezdomnością, w tym 66 to byli mężczyźni a 4 to kobiety. Pedagodzy udzielili swojego wsparcia 28 osobom . W 2019 r. 4 asystentów rodzin swoim wsparciem objęło 37 rodzin liczących 99 dzieci. Współpracę zakończono z 12 rodzinami, w tym: 11 z powodu braku współpracy z asystentem oraz 1 rodzina z powodu zgonu. Na terenie Powiatu Bolesławieckiego nie funkcjonują „rodziny zastępcze pomocowe ani wspierające” wg standardów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (zadanie powiatu). MOPS prowadzi Osiedlowy Klub dla Dzieci i Młodzieży w ramach projektu pn. „Miasto bez granic”, którego głównym celem jest ograniczenie poczucia wykluczenia społecznego, rozwój prospołecznych postaw życiowych wśród dzieci i młodzieży zamieszkującej na Osiedlu przy ul. T. Kościuszki II. Stały udział w zajęciach bierze grupa złożona z 20 osób, natomiast grupy docelowe składają się z 35 osób. Koszt funkcjonowania Klubu w 2019 r. wyniósł 76.614,- zł. |
| 3. Tworzenie projektów umożliwiających preferencyjne zabezpieczanie potrzeb dzieci z rodzin wielodzietnych, w tym: - Realizacja Ogólnokrajowej Karty Dużej Rodziny, -Tworzenie i realizacja projektów socjalnych | MOPS, Urząd Miasta MOPS | W 2019 r. wydano 480 Kart Dużej Rodziny o zasięgu krajowym (319 dla rodziców, 161 dla dzieci). Natomiast w ramach lokalnego programu: Bolesławiecka Karta Dużej Rodzi- ny w 2019 r. wydano 323 takich Kart dla 122 rodziców oraz 201 dla dzieci. W programie lokalnym uczestniczy 43 partnerów, którzy otrzymali tytuł Bolesławieckiego Przyjaciela Dużej Rodziny. W styczniu 2019 r. pracownicy socjalni zorganizowali zabawę choinkową dla 40 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w ramach środków zebranych od firm i prywatnych sponsorów. Organizacja tej zabawy każdego roku w okresie karnawałowym jest już tradycją pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. |

Cel szczegółowy nr  2 : Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w rodzinach z dziećmi, wspieranie rodziców

w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych

| ZADANIE | PODMIOT | OPIS DZIAŁANIA , WSKAŹNIKI |
| --- | --- | --- |
| - Rozpoznawanie rodzin przeżywających problemy lub kryzys | MOPS Pedagodzy szkół, | W 2019 r. pracownicy socjalni Ośrodka zdiagnozowali 77 rodzin dysfunkcyjnych z dziećmi. Z informacji uzyskanych od przedstawicieli szkół i przedszkoli miejskich w Bolesławcu wynika, że w 2019 r. zdiagnozowano 306 rodzin z problemami wymagającymi podjęcia działań wspierających lub interwencji ze względu na problemy wychowawcze lub trudności w nauce. |
| 2. Podnoszenie kom-petencji wychowaw-czych rodziców przez: - organizowanie zajęć informacyjno-warsz-tatowych, poszerza-jących wiedzę rodziców nt. rozwoju dzieci i młodzieży | Placówki oświatowe PCPR | W 2019 r. zarówno w przedszkolach miejskich, jak i w szkołach publicznych z terenu Bolesławca przeprowadzono ok. 97 prelekcji i spotkań, podnoszących kompetencje wychowawcze rodziców z zakresu rozwoju dzieci i młodzieży, w których wzięło udział ponad 1.600 osób. PCPR w 2019 r. prowadziło wsparcie specjalistyczne w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w którym w treningu: kompetencji rodzicielskich uczestniczyły 52 osoby, kompetencji społecznych i relacji partnerskich wzięło udział 12 osób, intelektualnym dla dzieci – 12 osób, kompetencji życiowych – 15 osób, zastępowania agresji dla dzieci – 6 osób, kompetencji społecznych dla ofiar przemocy – 34 osoby. Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów i innych form przekazu 8. Ponadto zorganizowano 2 spotkania w ramach grup wsparcia, w których wzięły udział 33 rodziny zastępcze. PCPR przeprowadziło również szkolenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, pt. Kochać i pomagać – jak z miłością i rozsądkiem stawiać dzieciom granice. |
| - Zwiększenie kompetencji zawodowych prac. socjalnych i asystentów rodzin | MOPS | W 2019 r. w ramach doskonalenia zawodowego pracownicy socjalni i asystenci rodzin wzięli udział w 25 szkoleniach zewnętrznych, w których uczestniczyło łącznie 72 pracowników. |

Cel szczegółowy nr 3 : Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz zachęcanie do  
                                                  aktywności sportowej, w tym również do rodzinnej rekreacji fizycznej.

| ZADANIE | PODMIOT | OPIS DZIAŁANIA, WSKAŹNIKI |
| --- | --- | --- |
| 1.Rozwój indywidualnej opieki psychologicznej i pedagogicznej w szkołach dla dzieci z problemami edukacyj-nymi, adaptacyjnymi, będących w sytuacji kryzysowej | Placówki oświatowe Poradnia Psycholog.- Pedagogiczna | W szkołach publicznych oraz w przedszkolach miejskich z terenu Bolesławca w 2019 r. 471 dzieci korzystało z indywidualnej opieki psychologicznej i pedagogicznej. W 2019 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna objęła opieką pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną 124 dzieci. Dominujące problemy to głównie: trudności w nauce, wady wymowy, zaburzenia rozwoju dziecka niepełnosprawnego, zaburzenia depresyjne, samookaleczenia, zaburzenia lękowe, zaburzenia emocjonalne związane z odrzuceniem przez grupę rówieśniczą, rozwodem rodziców, konfliktami w rodzinie, wyjazdami zarobkowymi rodziców poza granicę kraju. |
| 2.Organizowanie w szkołach warsztatów z dziećmi i młodzieżą, nauczycielami i rodzicami w celu eliminowania agresji wśród młodzieży i uży-wania przez nich substancji psycho- aktywnych | Placówki oświatowe Policja Straż Miejska Urząd Miasta Wydział Społeczny | W placówkach oświatowych w 2019 r. przeprowadzono wiele działań o charakterze profilaktycznym, m.in. spotkania, prelekcje z dziećmi i młodzieżą oraz nauczycielami i rodzicami nt. „Przeciwdziałania agresji wśród uczniów i szkodliwych skutków używania przez nich substancji psychoaktywnych”. Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu zorganizowała 40 spotkań dot. odpowiedzialności prawnej nieletnich, podniesienia świadomości o zagrożeniach wynikających z uzależnienia od substancji psychoaktywnych, palenia papierosów i spożywania alkoholu, w których wzięło udział 2.498 uczniów. Działania te Komenda podejmowała w ramach wojewódzkiego programu prewencyjnego pn. Świadomy Junior. Straż Miejska natomiast w 2019 r. zorganizowała konkurs filmowy pn. Gdy świat hejtujesz, nic nie zyskujesz – w ramach działalności profilaktycznej, przeciwdziałającej postawom agresywnym oraz negatywnym skutkom nadużywania alkoholu i innych substancji uzależniających. Łączna liczba uczestników bezpośrednich wyniosła 21, pośrednich -500 . W 2019 r. strażnicy miejscy podjęli 590 interwencji wobec dzieci i młodzieży. Najczęstsze przyczyny interwencji to: spożywanie alkoholu, palenie wyrobów tytoniowych, wchodzenie na teren wiaduktu kolejowego, niszczenie urządzeń użyteczności publicznej. Zdecydowana większość zadań podejmowanych i realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2019 r. dotyczyła prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani. W tym obszarze działań należy wyróżnić dofinansowywanie świetlic dla dzieci i młodzieży, które realizują program opiekuńczo-wychowawczy z elementami socjoterapii. W 2019 r. z tej formy pomocy skorzystało dzieci z terenu Bolesławca, w 6 świetlicach (4 przy szkołach, 1 przy parafii, 1 przy Stowarzyszeniu TOP B-c). Łączne dofinansowanie ich działalności wyniosło 103.520 zł. |
|  | PCPR | Z danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu wynika, iż w 2019 r. na terenie miasta Bolesławiec funkcjonowało rodzin zastępczych 64 (więcej o 9 niż w roku poprzednim). Liczba dzieci przebywających w tych rodzinach wyniosła 83. W placówkach opiekuńczo- wychowawczych przebywało 49 dzieci, w tym w Bolesławcu 13, w innych powiatach 36. Liczba dzieci z Bolesławca, które po raz pierwszy w 2019 roku zostały objęte systemem pieczy zastępczej: -w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 16 dzieci z 14 rodzin, -w instytucjonalnej pieczy zastępczej 21 dzieci z 8 rodzin. |
| 4. Popieranie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży przez organizację: - imprez sportowych, - zajęć pozalekcyjnych w zakresie sportu i rekreacji, - modernizację boisk przyszkolnych lub tworzenie nowych kompleksów sportowych | Placówki oświatowe Wydział Inwestycji UM | W ramach propagowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2019 r. przedszkola i szkoły miejskie zorganizowały ok. 58 imprez i zajęć pozalekcyjnych, w których uczestniczyły ponad 2.500 osób (dzieci i dorosłych); były to festyny, spartakiady, rozgrywki piłkarskie, spotkania integracyjne, itp. W 2019 r. na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec utworzono kolejne 2 otwarte strefy aktywności przy bulwarze nad Bobrem oraz na osiedlu kwiatowym, ich koszt wyniósł 288.144,- zł . Ponadto z budżetu miasta dofinansowano kwotą 155.153 zł inwestycję Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” przy ul. Kilińskiego, gdzie wybudowano plac zabaw. Dotacja z miasta przeznaczona była na wyposażenie placu w urządzenia zabawowe. |