PAGE  






                                                                                               Załącznik do Zarządzenia





                                                                   Nr  295 /03  Prezydenta Miasta  Bolesławiec             

                                                                                                                                             z dnia 30  października   2003r.

Harmonogram
i preliminarz realizacji dodatkowych zadań na rok 2003 wynikających

z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego uchwałą Nr III/33/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 18 grudnia 2002r.

ZADANIE PIERWSZE

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

1. Kontynuowanie zajęć terapeutycznych  dla osób uzależnionych, współuzależnionych / dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym/, dorosłych dzieci alkoholików poprzez realizację programu „Po leczeniu” oraz prowadzenie zajęć w godzinach popołudniowo-wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy. 
Planowany koszt : 12.000 zł.   

Termin realizacji: 15 grudnia 2003 r.- 31 marca 2004 r.
ZADANIE TRZECIE

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców i ogółu społeczeństwa.

1. Organizowanie i dofinansowanie kampanii edukacyjnych skierowanych do ogółu społeczeństwa
Planowany koszt: 11.590 zł.
Termin realizacji: listopad 2003 r.- marzec 2004 r.
2. Prowadzenie badań monitoringowych w obszarze zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Planowany koszt : 23.600 zł.

Termin realizacji: listopad 2003 r.- marzec 2004 r.

ZADANIE CZWARTE

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień.
1. Realizacja programów profilaktycznych w ramach organizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz doposażenie instytucji:
1.1.Miejsko- Gminny Klub Tenisa Stołowego „TOP”
Planowany koszt -12.000zł; 
1.2.Bolesławiecki Ośrodek Kultury 
     Planowany koszt – 6.500zł;
1.3.Miejski Klub Sportowy „Bobrzanie”

     Planowany koszt- 4.400 zł; 
1.4. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wobec Zagrożeń Społecznych „Wyspa” filia w Bolesławcu

      Planowany koszt -  9.910 zł                                            .
      Termin realizacji:  listopad 2003 r. – 15 grudnia 2003 r.
DODATKOWY KOSZT REALIZACJI ZADAŃ ZAWARTYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2003 r. WYNOSI : 80.000zł.
Prezydent Miasta

  /-/ Piotr Roman
MBW/MBW
PAGE  
1
Harmonogram i preliminarz realizacji dodatkowych  zadań w roku 2003 wynikających z „Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.                                                                                               

