Uchwała Nr XXXVI/356/05

 Rady Miasta Bolesławiec

 z dnia 29 czerwca 2005 r.

o zmianie uchwały Nr XXV/248/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 

27 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2005 – 2009 zmienionej uchwałą Nr XXVII/263/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 grudnia 2004 roku,  uchwałą Nr XXXI/310/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 lutego 2005 rok, uchwałą Nr XXXII/328/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2005 r. oraz uchwałą Nr XXXIV/345/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 maja 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), w związku z art.110 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 ze zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 i 2 do uchwały Nr XXV/248/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2005 – 2009, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
                                                                         § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń Rady Miasta, Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                            Wiceprzewodniczący Rady 


/-/ Jan Jasiukiewicz

Uzasadnienie do uchwały o zmianie WPI

Uchwała wprowadza do WPI dwie zmiany:

1. Zmniejszenie nakładów w 2005 roku na projekt „Modernizacja zapleczy w strefie zabudowy staromiejskiej „ do kwoty 40 000 zł i jednoczesnym zwiększeniem nakładów na realizacje tego projektu w 2006 roku. Zmiana spowodowana jest koniecznością wykonania projektów i uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień potrzebnych do realizacji projektu.

2. Zmiana dotyczy zadania ”Modernizacja i wyposażenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Bolesławcu, al. Wojska Polskiego 6”. Ze względu na przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji na sierpień 2005 r. przeniesiono kwotę 170 000 zł z niewygaszonych środków budżetowych z roku 2004 do budżetu 2005 roku. Ponadto wydatkowanie 86 000 zł z dotacji na realizacje zadania przeniesiono na 2006 r. Korekta spowodowana jest opóźnionym podpisaniem umowy dotacyjnej i koniecznością uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień.

3. Rozpoczęcie zadania „Budowa ścieżek rowerowych” zostało przesunięte na bieżący rok. Zmiana podyktowana jest możliwością pozyskania środków zewnętrznych na opracowanie dokumentacji i przeprowadzenie inwestycji. 

