                                                                                               Załącznik do Zarządzenia






                                                                 Nr   60 / 12         Prezydenta Miasta  Bolesławiec             

                                                                                                                                                  z dnia 9 lutego 2012 r.

Harmonogram i preliminarz kosztów realizacji zadań w 2012 roku wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyjętego  Uchwałą Nr XVI/121/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 listopada 2011 r.

	Lp.
	Cel
	Termin / odpowiedzialny
	Koszt /zł/

	1. Zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób  uzależnionych  od alkoholu

	1.

	Zwiększanie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych / dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym/, dorosłych dzieci alkoholików poprzez realizację programu „Po leczeniu” oraz prowadzenie zajęć w godzinach popołudniowo-wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy. Wymagany zakres działań określa się na:

-   prowadzenie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu;  

-   prowadzenie grup terapeutycznych dla osób współuzależnionych;

-   prowadzenie grupy terapeutycznej dla dorosłych dzieci alkoholików;

-   prowadzenie grupy terapii zaawansowanej dla osób uzależnionych od alkoholu;

-    prowadzenie grupy terapii pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu;

-   prowadzenie  treningów psychologicznych w programie ponadpodstawowym dla osób uza-     

    leżnionych od alkoholu i współuzależnionych. 
	Cały rok/ Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
	20.000

	2. Udzielanie  rodzinom, w których  występują  problemy  alkoholowe,  pomocy  psychologicznej i prawnej, a w szczególności  ochrony  przed  przemocą  w  rodzinie

	1.
	Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Bolesławcu przy ul. Widok 1 
	Cały rok / Stowarzyszenie Przeciw Przemocy „Razem”
	9.500

	2.
	Prowadzenie  Punktu Wsparcia Rodzin-  pomoc prawna, psychologiczna dla osób doznających przemocy
	Cały rok /Zarząd Rejonowy PCK
	2.970

	3.
	Realizacja zadań  Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie - działania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
	Cały rok /MOPS
	5.000

	3. Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej i edukacyjnej w  zakresie  rozwiązywania problemów alkoholowych
 i przeciwdziałania narkomanii,  w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć  sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych  programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.

	
	1. Realizacja różnorodnych programów profilaktyczno- rozwojowych zwiększających skuteczność działań wobec zaburzeń zachowania wynikających z eksperymentowania ze środkami zmieniającymi świadomość, dysfunkcji w rodzinie, przemocy  w rodzinie, agresji rówieśniczej.
2. Prowadzenie świetlic profilaktyczno- środowiskowych przy szkołach 

 2.1. koszt doposażenia – 5.000 zł

 2.2 .koszt zajęć opiekuńczo-wychowawczych i sportowych-38.295 zł
 2.3. koszt dożywiania- 10.000 zł
	styczeń-grudzień
SP/firmy i instytucje uprawnione do realizacji programów profilaktycznych, dyrektorzy, nauczyciele  szkół podstawowych i gimnazjów 
	60.000

53.295


	
	3. Realizacja programu „Sportowe Soboty 2012”- zajęcia sportowo- rekreacyjne dla uczniów szkoły i dzieci zamieszkałych w najbliższej okolicy.

3.1. Miejski Zespół Szkół nr 2-  koszt realizacji programu: 5700 zł

3.2. Szkoła Podstawowa nr 3-  koszt realizacji programu: 3420 zł

3.3. Szkoła Podstawowa nr 4-  koszt realizacji programu: 3420 zł

3.4. Miejski Zespół Szkół  nr 1-  koszt realizacji programu: 3420 zł

3.5. Gimnazjum Samorządowe nr 2-  koszt realizacji programu: 3420 zł

3.6. Miejski Zespół Szkół  nr 3-  koszt realizacji programu: 6840 zł
	luty- grudzień 

SP/dyrektorzy, nauczyciele  szkół podstawowych 
i gimnazjów
	26.220

	
	5. Organizowanie działań profilaktycznych i integracyjnych skierowanych do rodzin dysfunkcyjnych- współpraca z organizacjami i związkami wyznaniowymi- promocja zdrowia i propagowanie trzeźwych obyczajów
	Luty-grudzień
SP/CD im. Św.Marii De Mattias
	7.000

	
	6. Organizacja działań w zakresie profilaktyki uzależnień: np. kampanie edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i ogółu społeczeństwa -  „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Pozory mylą, dowód nie”; koncerty (koncert Piotra Nagiela), zakup materiałów do realizacji działań.
	 luty- grudzień/

SP/placówki służby zdrowia/KPP Policji/placówki oświatowe
	3.000
7.530
3.780 

	
	7. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez realizację działań w obszarze profilaktyki uzależnień:

7.1 organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży pozostających w Bolesławcu w czasie ferii zimowych i wakacji letnich jako alternatywnych  do używania środków zmieniających świadomość form spędzania czasu wolnego w tym:

- Aktywne ferie- ferie bez nudy- cykl imprez- koszt realizacji programu: 2.000 zł
- Sportowe wakacje- wakacje bez nudy- cykl imprez z elementami edukacyjnymi- koszt realizacji programu: 10.000 zł

7.2  realizacja programu „Żyj aktywnie” w tym:

-Festyn „Na zdrowie- żyj aktywnie i zdrowo”- koszt realizacji programu: 3.000 zł
-Letnia Spartakiada Świetlic Środowiskowych- koszt realizacji programu: 3.000 zł
-Zimowa Spartakiada Świetlic Środowiskowych- koszt realizacji programu: 2.000 zł
	cały rok  /

 SP/MOSiR/ świetlice profilaktyczno- środowiskowe;

organizacje trzeźwościowe
	20.000 zł

	
	8. Tworzenie zasobów infrastruktury dla alternatywnych, do używania środków zmieniających świadomość, form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Mikołaja Brody w Bolesławcu
	styczeń- grudzień/

zadanie realizowane przez Wydział ZI

	400.000

	4. Wspieranie  działalności instytucji,  stowarzyszeń  i osób fizycznych,  służącej rozwiązywaniu  problemów alkoholowych

	
	1. Prowadzenie  w różnych częściach miasta, świetlic profilaktyczno- środowiskowych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym w ramach doskonalenia i rozwijania form 
i metod pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci:

1.1. świetlica profilaktyczno- środowiskowa przy Parafii p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa , ul. Jarzębinowa 49 na Osiedlu Kwiatowym – koszt 20.000 zł

1.2. świetlica profilaktyczno- środowiskowa przy Parafii p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3 – koszt 10.000 zł 

1.3. świetlica profilaktyczno- środowiskowa przy Parafii p. w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ul. Orzeszkowej 3- koszt 15.000 zł

1.4. świetlica profilaktyczno- środowiskowa  przy Parafii p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy  , Plac Zamkowy 1 b – koszt 16.000 zł

1.5. świetlica profilaktyczno- środowiskowa przy ul. Wojska Polskiego  prowadzona przez  Klub Sportowy „TOP” Bolesławiec- koszt: 43.520 zł

 
	cały rok /

SP/ osoby uprawnione do reprezentowania wyłonionych w konkursie organizacji

 
	104.520

	
	2. Rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu. Organizacja imprez rekreacyjno- sportowych promujących alternatywny sposób spędzania czasu bez alkoholu dla społeczności lokalnej i środowisk trzeźwościowych. Pomoc rodzinom, w których występuje problem uzależnienia.
	Cały rok/   Zarząd  BSA „Przemiana”
	20.000

	
	3. Wspieranie istniejącego ruchu trzeźwościowego ( Wspólnota Anonimowych Alkoholików , Wspólnota Al.- Anon) działającego  na  rzecz pomocy osobom uzależnionym od alkoholu  oraz  ich  rodzinom  poprzez organizację wyjazdów na spotkania integracyjne ( do Lichenia, Częstochowy, Krzeszowa) 
	czerwiec-listopad

SP/ środowiska trzeźwościowe  Al.-Anon
	4.900

	5.Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej

	
	Wspieranie istniejącego ruchu społecznego Osiedla Kościuszki II-  realizacja programu „Miasto bez granic” dla społeczności Osiedla , a w szczególności funkcjonowanie Osiedlowego Klubu dla Dzieci 
i Młodzieży.

	Cały rok/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	52.000


	6. Inne zadania wynikające  z Programu

	
	Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- wynagrodzenie za udział w pracach Komisji- koszt 59.280 zł

- wynagrodzenie wypłacane biegłym orzekającym o uzależnieniu od alkoholu w postępowaniu sądowym- koszt 26.600 zł

- prowadzenie obsługi organizacyjnej Komisji- wynagrodzenie sekretarza MKRPA- koszt 19.800 zł

- opłaty sądowe- koszt 3.840 zł
	cały rok /

Przewodnicząca MKRPA
	109.520

	
	Składki na ubezpieczenia społeczne 
Składki na Fundusz Pracy
	cały rok
	4.000
   500

	
	Wydatki na podróże dla osób szkolących się
	cały rok
	1.000

	RAZEM
	914.735















Prezydent Miasta













/-/ Piotr Roman

MBW/MBW
PAGE  
4
Harmonogram i preliminarz kosztów realizacji zadań w roku 2012 wynikających z „Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.                                                                                               

